GrindLab

Backlog Cards & Roadmap (весь проект)

Карточки разработки (Feature Specs) + план S0–S12

| Версия | 2.0 |
| --- | --- |
| Дата | 24.12.2025 |
| Владелец продукта | Алексей |
| Назначение | Единое описание бэклога и плана реализации для ИИ-ассистента/команды разработки |

# 1. Как использовать этот документ

Этот документ — источник истины по бэклогу GrindLab и плану реализации. Он предназначен для ИИ-ассистента (Codex) и команды разработки: каждая карточка описана так, чтобы её можно было реализовать без дополнительных уточнений.

Правило: любая реализация должна удовлетворять Acceptance Criteria и тестам, указанным в карточке. Все артефакты (версии, отчёты, экспорты) должны быть воспроизводимы (traceability по версиям).

# 2. Дорожная карта (S0–S12)

| Sprint | Release | Фокус / Результат | Карточки (IDs) |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 1.0 MVP Core | Foundation: scope+contracts+DB+CI | F0.1, F0.2, F0.3, F9.1, F9.4 |
| S1 | 1.0 MVP Core | Auth + Projects vertical slice (secure access) | F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, F2.1 |
| S2 | 1.0 MVP Core | Versioning + Materials import + quality rules | F2.2, F2.3, F3.1, F3.2, F3.3, F9.2, F9.3 |
| S3 | 1.0 MVP Core | Flowsheet editor + blending + blast import | F3.4, F3.5, F4.1, F4.2, F4.3, F4.4 |
| S4 | 1.0 MVP Core | Solver + KPI + run versions + base PSD plots | F5.1, F5.2, F5.3, F8.1 |
| S5 | 1.0 MVP Core | Calibration + what-if + compare + exports | F6.1, F6.2, F6.3, F7.1, F7.2, F7.3, F8.2, F8.3, F8.4 |
| S6 | 1.1 Production Hardening | Background jobs + storage + security + DR + regression | F11.1, F11.2, F11.5, F16.2, F16.3, F17.3 |
| S7 | 2.0 INKA Integration | INKA contract + connectors + data passport | F10.1, F10.2, F10.3 |
| S8 | 2.0/2.1 INKA Integration | Sync + event subscriptions | F10.4, F10.5 |
| S9 | 2.2 Compute Scale | Scaling + SLA scheduling | F11.3, F11.4 |
| S10 | 3.0 Online Twin | Streaming ingest + real-time KPI + live UI | F12.1, F12.2, F12.4 |
| S11 | 3.1 Recommendations | Rules engine + feedback + explainability | F13.1, F13.2, F13.4 |
| S12 | 3.2/3.3 Economics & Enterprise | Economics + BI/notifications + governance/tenancy + perf | F12.3, F14.1, F14.2, F14.3, F15.1, F15.3, F15.4, F16.1, F16.4, F17.1, F17.2, F17.4 |

# 3. Карточки по эпикам

## EP0. Foundations (границы, контракты, ADR)

Эпик: Foundations (границы, контракты, ADR). Используется для группировки задач и контроля прогресса.

Целевой релиз: 1.0 MVP Core | Целевая фаза: S0 | Приоритет: P0

### F0.1 — MVP Scope & Release Plan

Component: Product | Priority: P0 | Sprint: S0 | Estimate: 2 SP | Dependencies: - | Release: 1.0 MVP Core

Зафиксировать границы релиза 1.0 и развитие 1.1, чтобы избежать расползания объёма.

Scope In: Список фичей 1.0/1.1, исключения, критерии готовности релиза, риски и допущения.

Scope Out: Техническая реализация функционала; детальное планирование спринтов.

Acceptance Criteria: Есть документ MVP Scope 1.0 (1–2 страницы) с: перечнем фичей, исключений, критериями приёмки релиза. Есть список 1.1 Growth (INKA/online/econ/коннекторы).

Tests: Проверка наличия документов в репозитории и ссылок из README/CONTRIBUTING.

Deliverables: docs/mvp-scope.md; docs/roadmap-1.1.md

### F0.2 — Data Contracts: Material/PSD/Blast/KPI

Component: Backend+Core | Priority: P0 | Sprint: S0 | Estimate: 5 SP | Dependencies: - | Release: 1.0 MVP Core

Определить и реализовать минимальные контракты данных для согласованной разработки UI/Backend/Core.

Scope In: JSON Schema/модели данных; примеры файлов; валидатор; функции PSD (bins, rebin, Pxx до P240); словарь KPI.

Scope Out: Интеграционные коннекторы к MES/SCADA/LIMS; потоковая обработка.

Acceptance Criteria: Есть схемы и примеры: валидный/невалидный/пограничный. Валидатор выдаёт понятные ошибки. PSD поддерживает bins и вычисление P80/P50/P240, ребининг к целевой сетке.

Tests: Unit-тесты валидатора; golden-тесты PSD rebin и Pxx; статическая проверка схем.

Deliverables: backend/schemas/*.json; backend/models/material.py; core/psd.py; testdata/*

### F0.3 — ADR: архитектурные решения

Component: Product+Engineering | Priority: P1 | Sprint: S0 | Estimate: 2 SP | Dependencies: - | Release: 1.0 MVP Core

Зафиксировать ключевые архитектурные решения (почему так) для устойчивости разработки и ревью.

Scope In: ADR по Auth (Keycloak OIDC), Versioning (immutable), Storage (Postgres + artifacts), PSD standard (bins+P240).

Scope Out: Полный enterprise-архитектурный документ.

Acceptance Criteria: Созданы минимум 4 ADR, размещены в docs/adr, с решением, контекстом, альтернативами и последствиями.

Tests: Проверка наличия ADR и ссылок из архитектурных документов.

Deliverables: docs/adr/0001-auth.md …

## EP1. Auth (Keycloak) + RBAC/ACL

Эпик: Auth (Keycloak) + RBAC/ACL. Используется для группировки задач и контроля прогресса.

Целевой релиз: 1.0 MVP Core | Целевая фаза: S1 | Приоритет: P0

### F1.1 — Keycloak docker-compose + realm import

Component: DevOps+Backend | Priority: P0 | Sprint: S1 | Estimate: 3 SP | Dependencies: F0.3 | Release: 1.0 MVP Core

Поднять Keycloak как IdP для GrindLab без ручной настройки.

Scope In: docker-compose сервисы; realm import (grindlab); роли; тестовые пользователи; документация запуска.

Scope Out: Федерация с AD/LDAP (можно позже).

Acceptance Criteria: docker compose up поднимает Keycloak; realm grindlab создаётся автоматически; роли присутствуют; тестовые users доступны.

Tests: Smoke: health endpoint Keycloak; проверка realm/roles через admin API или UI.

Deliverables: docker-compose.yml; keycloak/realm-export.json; docs/auth-setup.md

### F1.2 — UI: OIDC login/logout (Auth Code + PKCE)

Component: Frontend | Priority: P0 | Sprint: S1 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F1.1 | Release: 1.0 MVP Core

Реализовать вход/выход пользователя через Keycloak по OIDC.

Scope In: login/logout; обработка callback; хранение токена; обновление токена (если нужно); защищённые маршруты; отображение пользователя.

Scope Out: Собственная форма логина и хранение паролей в GrindLab.

Acceptance Criteria: Без логина защищённые разделы недоступны. После логина показывается пользователь/роль. Logout завершает сессию и очищает доступ.

Tests: E2E: login → открыть Projects → logout; unit-тесты auth util.

Deliverables: frontend/auth/*; защищённые роуты; UI состояние auth

### F1.3 — Backend: JWT validation (JWKS) + RBAC

Component: Backend | Priority: P0 | Sprint: S1 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F1.1;F0.2 | Release: 1.0 MVP Core

Защитить /api и валидировать JWT, выдаваемый Keycloak; реализовать RBAC.

Scope In: middleware JWT; проверка iss/aud/exp; загрузка JWKS; декораторы require_role; обработка 401/403.

Scope Out: Fine-grained ABAC (атрибутная) политика.

Acceptance Criteria: Без токена 401. С токеном без роли 403. Роли корректно извлекаются из токена. Ошибки аутентификации логируются.

Tests: Unit-тесты middleware; интеграционные тесты 401/403/200; проверка JWKS cache.

Deliverables: backend/auth/*; tests/test_auth.py

### F1.4 — ACL на проекты (membership)

Component: Backend+DB+Frontend | Priority: P0 | Sprint: S1 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F1.3;F2.1;F9.1 | Release: 1.0 MVP Core

Ограничить доступ к данным по проектам через membership и роли проекта.

Scope In: таблицы membership; роли owner/editor/viewer; API управления участниками; фильтрация проектов по ACL; UI управления доступами (минимум).

Scope Out: Сложные орг-структуры, согласования и многоуровневые тенанты.

Acceptance Criteria: Пользователь видит только проекты, где участник. Owner может добавлять/удалять участников. Viewer не может редактировать.

Tests: Интеграционные тесты ACL на Project endpoints; UI smoke на управление участниками.

Deliverables: DB миграции; backend/projects/acl.py; UI members panel

## EP2. Проекты + версионирование + аудит

Эпик: Проекты + версионирование + аудит. Используется для группировки задач и контроля прогресса.

Целевой релиз: 1.0 MVP Core | Целевая фаза: S1 | Приоритет: P0

### F2.1 — Project CRUD (API + UI)

Component: Backend+Frontend | Priority: P0 | Sprint: S1 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F1.3;F9.1 | Release: 1.0 MVP Core

Базовый контур работы: пользователь создаёт проект, открывает и управляет им.

Scope In: Список/создание/переименование/архивирование; поиск/фильтр; учёт ACL.

Scope Out: Сложные шаблоны проектов и импорт из сторонних систем.

Acceptance Criteria: CRUD работает; ACL применяется; пользователь может открыть проект и перейти в Project workspace.

Tests: Интеграционные тесты Project API; UI smoke.

Deliverables: backend/projects/*; frontend/pages/Projects*

### F2.2 — Versioning model (immutable artifacts)

Component: Backend+DB | Priority: P0 | Sprint: S2 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F9.1;F0.2 | Release: 1.0 MVP Core

Ввести модель версий для воспроизводимости расчётов и сценариев.

Scope In: Сущности: FlowsheetVersion, MaterialVersion, ParameterSetVersion, ScenarioVersion, RunVersion; traceability (ссылки на входные версии).

Scope Out: Сложное ветвление как Git; мердж версий.

Acceptance Criteria: Любое изменение создаёт новую версию. Версия содержит ссылки на входные версии. Старые версии доступны для просмотра/повтора.

Tests: Unit-тесты immutable поведения; интеграционные тесты создания цепочки версий.

Deliverables: DB schema; backend/versioning/*

### F2.3 — Change Log / Audit minimal

Component: Backend+DB | Priority: P1 | Sprint: S2 | Estimate: 3 SP | Dependencies: F2.1;F1.3 | Release: 1.0 MVP Core

Минимальный аудит действий пользователя для согласований и расследований.

Scope In: Записи: user, объект, действие, timestamp, project_id; просмотр лога (API).

Scope Out: Полный SIEM/enterprise audit.

Acceptance Criteria: Каждое ключевое действие создаёт audit запись. Лог доступен для проекта (с учётом ACL).

Tests: Интеграционные тесты генерации audit events.

Deliverables: backend/audit/*; DB table audit_log

## EP3. Materials & Ingestion (включая Blast)

Эпик: Materials & Ingestion (включая Blast). Используется для группировки задач и контроля прогресса.

Целевой релиз: 1.0 MVP Core | Целевая фаза: S2 | Приоритет: P0

### F3.1 — Импорт Material из файла (CSV/XLSX/JSON)

Component: Backend+Frontend | Priority: P0 | Sprint: S2 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F0.2;F2.1;F9.1 | Release: 1.0 MVP Core

Загрузить материал в систему через мастер импорта и сохранить версию Material.

Scope In: UI wizard: upload → preview → mapping → validate → save; backend parsing; сохранение provenance.

Scope Out: Автоматическое подключение к внешним БД (можно позже).

Acceptance Criteria: Импорт создаёт MaterialVersion и отчёт валидации (errors/warnings). UI показывает ошибки и не даёт сохранить invalid.

Tests: Парсинг 3 форматов; интеграционный тест end-to-end импорта.

Deliverables: frontend/material-import/*; backend/materials/import/*

### F3.2 — Валидация + паспорт материала

Component: Backend | Priority: P0 | Sprint: S2 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F0.2 | Release: 1.0 MVP Core

Реализовать правила качества данных и сохранить 'паспорт материала'.

Scope In: Правила: сумма долей=1, неотрицательность, монотонность Pxx (если есть), единицы, диапазоны; статус valid/warn/error; хранение отчёта.

Scope Out: ML-детекция аномалий.

Acceptance Criteria: Паспорт сохраняется с версией. Ошибки/предупреждения описаны. В UI отражается статус качества.

Tests: Unit-тесты на правила; набор пограничных кейсов.

Deliverables: backend/materials/validation.py; schema validation_report

### F3.3 — PSD core: bins + rebin + Pxx (включая P240)

Component: Core | Priority: P0 | Sprint: S2 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F0.2 | Release: 1.0 MVP Core

Единые операции над грансоставом для расчёта, графиков, импорта и смешения.

Scope In: psd model; rebin(target_edges); p_of_x(p); преобразование Pxx→bins (если нужно).

Scope Out: Фрактальные/сложные модели измельчения на этом этапе.

Acceptance Criteria: P80/P50/P240 вычисляются одинаково. rebin воспроизводим. Ошибки валидируются.

Tests: Golden tests на известных PSD; property tests (сумма=1).

Deliverables: core/psd.py; tests/test_psd.py

### F3.4 — Блендинг материалов

Component: Backend+Core | Priority: P1 | Sprint: S3 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F3.3;F3.2 | Release: 1.0 MVP Core

Создать составной материал из нескольких материалов с весами (mass fractions).

Scope In: UI/Backend blend; нормализация весов; blended PSD и quality; версия blended material.

Scope Out: Оптимизация блендинга (под цель) — позже.

Acceptance Criteria: Blended PSD = weighted sum после rebin; quality = weighted mean (MVP); создаётся новая MaterialVersion.

Tests: Unit-тесты blend; интеграционный тест создания blended material.

Deliverables: backend/materials/blend.py; UI blend dialog

### F3.5 — Импорт Blast → Material (adapter)

Component: Backend | Priority: P1 | Sprint: S3 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F3.2;F3.3;F2.1 | Release: 1.0 MVP Core

Принять результаты моделирования взрыва как материал для схемы измельчения.

Scope In: endpoint /api/blast/import или file upload; маппинг полей; сохранение MaterialVersion с ссылкой blast_id/block_id.

Scope Out: Онлайн-интеграция с внешним сервисом по событиям (это финальная архитектура).

Acceptance Criteria: Импорт принимает минимум blast_id/block_id/timestamp/psd/quality. Ошибки валидации читаемы. Материал доступен в каталоге.

Tests: Интеграционный тест импорта; валидация отсутствующих полей.

Deliverables: backend/integrations/blast/*

## EP4. Flowsheet Designer (MVP)

Эпик: Flowsheet Designer (MVP). Используется для группировки задач и контроля прогресса.

Целевой релиз: 1.0 MVP Core | Целевая фаза: S3 | Приоритет: P0

### F4.1 — Flowsheet editor: граф узлов и потоков

Component: Frontend+Backend | Priority: P0 | Sprint: S3 | Estimate: 13 SP | Dependencies: F2.2;F2.1 | Release: 1.0 MVP Core

Редактор схемы: создание узлов, соединений и сохранение как FlowsheetVersion.

Scope In: UI graph editor; создание/удаление/соединение; сохранение/загрузка; валидатор схемы (минимум).

Scope Out: 3D-визуализация, сложные шаблоны библиотек.

Acceptance Criteria: Пользователь может собрать схему, сохранить и открыть. Некорректная схема не сохраняется/не запускается.

Tests: UI smoke: создать узлы, соединить, сохранить, перезагрузить; API tests.

Deliverables: frontend/flowsheet/*; backend/flowsheets/*

### F4.2 — Node Library MVP (Crusher/Mill/Cyclone/Screen/Splitter/Mixer)

Component: Core+Frontend | Priority: P0 | Sprint: S3 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F4.1;F0.2 | Release: 1.0 MVP Core

Библиотека узлов и их параметров по умолчанию для MVP.

Scope In: Модели узлов, параметры, ограничения, отображение в UI, сериализация в flowsheet.

Scope Out: Полный каталог оборудования и производителей.

Acceptance Criteria: Узлы доступны в библиотеке, имеют параметры по умолчанию и диапазоны; корректно сериализуются в flowsheet.

Tests: Unit-тесты сериализации узлов; smoke расчёта на минимальной схеме.

Deliverables: core/unit_models/*; frontend/node-library/*

### F4.3 — Flowsheet validation rules

Component: Backend+Core | Priority: P0 | Sprint: S3 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F4.1;F4.2 | Release: 1.0 MVP Core

Правила, которые гарантируют исполнимость схемы.

Scope In: Проверки: входной поток, разорванные связи, циклы без инициализации, параметры вне диапазона.

Scope Out: Автоматическое исправление схемы.

Acceptance Criteria: API возвращает список ошибок/предупреждений; UI подсвечивает проблемные узлы/параметры.

Tests: Unit-тесты валидатора на 6–10 сценариев.

Deliverables: backend/flowsheets/validate.py; frontend validation UI

### F4.4 — Назначение MaterialVersion на feed

Component: Frontend+Backend | Priority: P0 | Sprint: S3 | Estimate: 3 SP | Dependencies: F3.1;F2.2;F4.1 | Release: 1.0 MVP Core

Выбор материала (версии) на вход схемы и сохранение связи для воспроизводимости.

Scope In: UI picker материалов; запись ссылки material_version_id в flowsheet/run config.

Scope Out: Несколько feed потоков с разными материалами (можно позже, если нужно).

Acceptance Criteria: При запуске расчёта всегда фиксируется material_version_id. Пользователь видит, какой материал назначен.

Tests: Интеграционный тест: назначить материал → запустить run → проверить ссылки в RunVersion.

Deliverables: frontend/material-picker; backend/run-config

## EP5. Solver / Simulation Core

Эпик: Solver / Simulation Core. Используется для группировки задач и контроля прогресса.

Целевой релиз: 1.0 MVP Core | Целевая фаза: S4 | Приоритет: P0

### F5.1 — Execution engine + convergence

Component: Core | Priority: P0 | Sprint: S4 | Estimate: 13 SP | Dependencies: F4.2;F3.3 | Release: 1.0 MVP Core

Исполнение схемы и обеспечение сходимости для циклов/рециркуляции.

Scope In: Топологический проход + итерации; критерии сходимости; лимиты итераций; статус (converged/not).

Scope Out: Высокоточная физика каждого узла (будет наращиваться).

Acceptance Criteria: Solver выдаёт статус сходимости и причины. Для тестовой схемы достигается сходимость в рамках лимитов.

Tests: Golden tests на 2–3 контрольные схемы; тесты на не-сходимость.

Deliverables: core/solver/*; tests/test_solver.py

### F5.2 — KPI computation (throughput, kWh/t, P80/P50/P240, CL)

Component: Core | Priority: P0 | Sprint: S4 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F5.1;F0.2 | Release: 1.0 MVP Core

Единый расчёт KPI по потокам/узлам и по итогам прогонов.

Scope In: Метрики + агрегирование; сохранение в RunVersion; единые единицы измерения.

Scope Out: Расширенные KPI экономики/качества (будут в развитии).

Acceptance Criteria: KPI доступны в UI/экспорте, привязаны к версии run. P240 присутствует в наборе KPI.

Tests: Unit-тесты KPI; golden expected values.

Deliverables: core/kpi.py; backend/runs/*

### F5.3 — Run management (RunVersion)

Component: Backend+DB | Priority: P0 | Sprint: S4 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F2.2;F5.1 | Release: 1.0 MVP Core

Создание/хранение прогонов, связей версий и результатов.

Scope In: API: create run, get run, list runs; хранение inputs (flowsheet/material/params/scenario), outputs (KPI, results).

Scope Out: Диспетчер задач с SLA и параллельным исполнением (можно позже).

Acceptance Criteria: RunVersion содержит ссылки на входные версии. Результаты доступны после выполнения. Повтор run с теми же входами воспроизводим.

Tests: Интеграционные тесты API runs.

Deliverables: backend/runs/*; DB tables run_version, run_results

## EP6. Calibration & Validation (MVP)

Эпик: Calibration & Validation (MVP). Используется для группировки задач и контроля прогресса.

Целевой релиз: 1.0 MVP Core | Целевая фаза: S5 | Приоритет: P0

### F6.1 — Calibration dataset management

Component: Backend+Frontend | Priority: P1 | Sprint: S5 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F2.1;F1.3 | Release: 1.0 MVP Core

Управление датасетами факта для калибровки (загрузка/выбор/версия).

Scope In: CSV upload; метаданные; привязка к проекту; версия датасета.

Scope Out: Авто-сбор датасетов из historian (развитие).

Acceptance Criteria: Датасет можно загрузить, просмотреть, выбрать для калибровки. Он версионируется и привязан к проекту.

Tests: Интеграционные тесты dataset API; UI preview smoke.

Deliverables: backend/calibration/datasets/*; frontend/calibration/dataset

### F6.2 — Calibration engine (MVP optimizer)

Component: Core | Priority: P1 | Sprint: S5 | Estimate: 13 SP | Dependencies: F5.1;F6.1;F2.2 | Release: 1.0 MVP Core

Подбор параметров модели под фактические данные на основе loss функции.

Scope In: Loss (взвешенная); поиск параметров (простая стратегия: grid/random/nelder-mead - выбрать 1); сохранение best params.

Scope Out: Сложные глобальные оптимизаторы, Bayesian optimization (можно позже).

Acceptance Criteria: Калибровка создаёт новый ParameterSetVersion и фиксирует метрики до/после. Выдаёт статус успеха и причины ошибок.

Tests: Golden тест на маленьком датасете; тесты на некорректные входы.

Deliverables: core/calibration/*; tests/test_calibration.py

### F6.3 — Calibration report (metrics + plots)

Component: Backend+Frontend | Priority: P1 | Sprint: S5 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F6.2;F8.2 | Release: 1.0 MVP Core

Отчёт по калибровке: метрики и сравнение факт vs модель.

Scope In: MAE/RMSE/MAPE, bias; таблица параметров; графики; экспорт отчёта.

Scope Out: Регламент согласования отчётов (можно позже).

Acceptance Criteria: Отчёт показывает: метрики, параметры, графики. Привязан к версии dataset и parameter set.

Tests: UI snapshot/smoke; backend report generation tests.

Deliverables: frontend/calibration/report; backend/reports/calibration

## EP7. What-if & Compare

Эпик: What-if & Compare. Используется для группировки задач и контроля прогресса.

Целевой релиз: 1.0 MVP Core | Целевая фаза: S5 | Приоритет: P0

### F7.1 — Scenario builder (what-if)

Component: Frontend+Backend | Priority: P1 | Sprint: S5 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F2.2;F4.1;F4.4 | Release: 1.0 MVP Core

Создание сценариев изменения входов/уставок/материалов для what-if анализа.

Scope In: Сценарий: изменение material, параметров узлов, ограничений; версия сценария (immutable).

Scope Out: Сложные сценарные деревья и мердж сценариев.

Acceptance Criteria: Сценарий сохраняется как ScenarioVersion. Изменения создают новую версию. В UI видны параметры сценария.

Tests: API tests на версии сценариев; UI smoke.

Deliverables: backend/scenarios/*; frontend/scenarios/*

### F7.2 — Batch runs for scenarios

Component: Backend+Core | Priority: P1 | Sprint: S5 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F5.3;F7.1 | Release: 1.0 MVP Core

Пакетный прогон набора сценариев для сравнения.

Scope In: Запуск N runs; очередность/параллельность MVP (можно последовательная); сбор результатов.

Scope Out: Сложный оркестратор (k8s jobs) — развитие.

Acceptance Criteria: Пользователь запускает пакетный прогон. Видит статус прогресса. Результаты доступны для сравнения.

Tests: Интеграционный тест batch runs на 3 сценария.

Deliverables: backend/batch/*; core runner improvements

### F7.3 — Compare dashboard (baseline vs scenarios)

Component: Frontend | Priority: P1 | Sprint: S5 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F7.2;F8.3 | Release: 1.0 MVP Core

Сравнение сценариев по KPI и графикам.

Scope In: Таблица delta KPI; сортировка; подсветка нарушений; выбор baseline.

Scope Out: Многофакторный Pareto UI (можно позже).

Acceptance Criteria: UI показывает baseline и сценарии, delta KPI, нарушения ограничений; умеет экспортировать результаты сравнения.

Tests: UI smoke; unit-тесты расчёта delta.

Deliverables: frontend/compare/*

## EP8. Visualization & Reporting

Эпик: Visualization & Reporting. Используется для группировки задач и контроля прогресса.

Целевой релиз: 1.0 MVP Core | Целевая фаза: S4 | Приоритет: P0

### F8.1 — PSD plots (включая P240)

Component: Frontend | Priority: P0 | Sprint: S4 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F3.3;F5.2 | Release: 1.0 MVP Core

Визуализация PSD (гистограмма/кривая) с метками P80/P50/P240.

Scope In: Компоненты графиков; единые оси; экспорт PNG.

Scope Out: Продвинутая интерактивная аналитика и cross-filtering.

Acceptance Criteria: Графики PSD корректно строятся для bins, показывают P80/P50/P240; доступны в результатах run.

Tests: UI snapshot tests; unit-тесты подготовки данных для графика.

Deliverables: frontend/charts/psd/*

### F8.2 — Fact vs Model plots (calibration)

Component: Frontend | Priority: P1 | Sprint: S5 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F6.2 | Release: 1.0 MVP Core

Графики для отчёта калибровки: факт vs модель по KPI/PSD.

Scope In: Линейные/точечные графики; доверительные интервалы (опц.).

Scope Out: Продвинутые статистические тесты.

Acceptance Criteria: Отчёт калибровки визуально сравним, графики читаемы, экспортируемы.

Tests: UI snapshot tests.

Deliverables: frontend/charts/calibration/*

### F8.3 — Scenario comparison plots

Component: Frontend | Priority: P1 | Sprint: S5 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F7.2 | Release: 1.0 MVP Core

Графики сравнения сценариев по KPI/PSD.

Scope In: Мульти-серии, легенда, выделение baseline, экспорт.

Scope Out: Сложные интерактивные дашборды.

Acceptance Criteria: Сравнение сценариев отображается на графиках, baseline выделен, delta читаемы.

Tests: UI snapshot tests; unit-тесты агрегирования.

Deliverables: frontend/charts/compare/*

### F8.4 — Export package (PNG + CSV/Excel) with version metadata

Component: Backend+Frontend | Priority: P1 | Sprint: S5 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F5.3;F8.1 | Release: 1.0 MVP Core

Экспорт результатов расчёта/сравнения в пакет с метаданными версий.

Scope In: PNG графики; CSV/Excel таблицы KPI и параметров; метаданные (project/version ids, дата, автор).

Scope Out: PDF отчёты со сложной версткой (можно позже).

Acceptance Criteria: Экспорт включает метаданные и воспроизводим. Пользователь может скачать пакет по run или batch compare.

Tests: Интеграционный тест экспорта; проверка содержимого архива.

Deliverables: backend/exports/*; frontend/export/*

## EP9. Platform (DB/Migrations/Observability/CI)

Эпик: Platform (DB/Migrations/Observability/CI). Используется для группировки задач и контроля прогресса.

Целевой релиз: 1.0 MVP Core | Целевая фаза: S0 | Приоритет: P0

### F9.1 — DB schema + migrations (PostgreSQL)

Component: DB+Backend | Priority: P0 | Sprint: S0 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F0.2 | Release: 1.0 MVP Core

Базовая схема БД и миграции для проектов, версий, материалов, runs и ACL.

Scope In: DDL; миграции; seed (минимум); индексы; связь с ORM.

Scope Out: Шардирование/репликация enterprise.

Acceptance Criteria: Развёртывание с нуля поднимает БД и применяет миграции. Схема покрывает ключевые сущности MVP.

Tests: Smoke: миграции apply; интеграционные тесты CRUD на ключевых таблицах.

Deliverables: backend/db/migrations/*; schema diagram (опц.)

### F9.4 — CI smoke (build + tests + minimal run)

Component: DevOps | Priority: P0 | Sprint: S0 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F5.1;F4.1 | Release: 1.0 MVP Core

Автоматическая проверка сборки и базовой работоспособности при PR.

Scope In: CI pipeline: frontend build, backend tests, linters; опционально: минимальный solver test; docker build.

Scope Out: Performance benchmarks.

Acceptance Criteria: Каждый PR прогоняет smoke; падения блокируют merge. Есть инструкции локального запуска smoke.

Tests: CI itself; повторяемость.

Deliverables: .github/workflows/* или аналог; scripts/smoke.*

### F9.2 — Audit log minimal (technical)

Component: Backend | Priority: P1 | Sprint: S2 | Estimate: 3 SP | Dependencies: F2.3 | Release: 1.0 MVP Core

Техническая реализация audit логов (если не закрыто F2.3).

Scope In: Middleware/handlers для audit events; хранение; API чтения.

Scope Out: Интеграция в SIEM.

Acceptance Criteria: Audit events пишутся для create/update/run actions; доступны с ACL.

Tests: Интеграционные тесты.

Deliverables: backend/audit/*

### F9.3 — Health checks + logging + error handling

Component: Backend+DevOps | Priority: P0 | Sprint: S2 | Estimate: 3 SP | Dependencies: F2.1 | Release: 1.0 MVP Core

Эксплуатационный минимум: health endpoints, структурные логи, понятные ошибки.

Scope In: /health; /ready; логирование ошибок импорта/solver; единый формат ошибок API.

Scope Out: Полный observability стек (Prometheus/Grafana) — позже.

Acceptance Criteria: Есть health endpoints. Ошибки API стандартизированы. Логи содержат correlation id (если есть).

Tests: Smoke tests на health; unit-тесты error mapper.

Deliverables: backend/health.py; backend/logging/*

## EP10. INKA/DataHub Integration

Интеграция GrindLab с интеграционным слоем предприятия: витрина данных, паспорт, правила качества и обмен данными/событиями.

Целевой релиз: 2.0 INKA Integration | Целевая фаза: S7 | Приоритет: P1

### F10.1 — INKA Contract (Schemas + API)

Component: Product+Engineering | Priority: P1 | Sprint: S7 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F0.2 | Release: 2.0 INKA Integration

Определить интерфейс интеграции: схемы данных и API/обменные форматы между INKA и GrindLab.

Scope In: Схемы событий/витрины, mapping Material/PSD/Quality, идентификаторы, версии.

Scope Out: Разработка конкретных коннекторов — отдельно.

Acceptance Criteria: Согласован документ контракта + примеры; покрыт валидатором; версия хранится в репозитории.

Tests: Schema validation tests.

Deliverables: Документ + json schemas.

### F10.2 — Connector Framework + Initial Connectors

Component: Backend+DevOps | Priority: P1 | Sprint: S7 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F10.1 | Release: 2.0 INKA Integration

Реализовать каркас коннекторов для получения данных из INKA (REST/DB/files) с единым логированием и ретраями.

Scope In: SDK/абстракции коннекторов, REST connector, DB connector (read-only), конфигурация подключений.

Scope Out: Подключение конкретных источников заказчика (проектно).

Acceptance Criteria: Коннекторы работают по единому интерфейсу; можно добавить новый тип коннектора без изменения ядра.

Tests: Интеграционные тесты на mock INKA.

Deliverables: Connector module + docs.

### F10.3 — Data Passport & Data Quality Rules (INKA-aware)

Component: Product+Engineering | Priority: P1 | Sprint: S7 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F10.1,F3.2 | Release: 2.0 INKA Integration

Расширить паспорт данных под интеграционные источники: эталонность, частота обновления, правила качества.

Scope In: Модель паспорта, UI для просмотра статуса качества, отчёты нарушений.

Scope Out: Авто-исправление данных (вне MVP).

Acceptance Criteria: Для каждого источника видны правила/статус; есть список нарушений и рекомендации; хранится история качества.

Tests: Unit tests на правила + UI smoke.

Deliverables: Data passport module + UI page.

### F10.4 — INKA → GrindLab Sync Jobs (Materials/Plans)

Component: Backend+DevOps | Priority: P1 | Sprint: S8 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F10.2,F11.1 | Release: 2.0 INKA Integration

Синхронизация витрин INKA в GrindLab: регулярная загрузка материалов и (опц.) плановых параметров.

Scope In: Планировщик sync, инкрементальные загрузки, версионирование входов, журнал синхронизаций.

Scope Out: Event-driven обновления (следующая фича).

Acceptance Criteria: Sync создаёт новые версии Material при изменениях; есть traceability на источник/витрину.

Tests: Integration tests with mock data.

Deliverables: Sync service + configs + docs.

### F10.5 — Event-driven Subscriptions (Material Update Events)

Component: Backend+DevOps | Priority: P2 | Sprint: S8 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F10.1,F10.2 | Release: 2.1 Event-driven Updates

Подписка на события INKA: при обновлении материала/качества запуск пересчёта (для online контура).

Scope In: Consumer сервиса (Kafka/HTTP webhook), обработка событий, дедупликация, постановка job на пересчёт.

Scope Out: Полный streaming/online KPI — EP12.

Acceptance Criteria: Событие приводит к созданию MaterialVersion и постановке job; есть аудит и обработка дублей.

Tests: Integration tests with event replay.

Deliverables: Event consumer + docs.

## EP11. Compute Platform

Промышленный контур выполнения расчётов: очереди задач, ретраи, идемпотентность, масштабирование и SLA.

Целевой релиз: 1.1 Production Hardening | Целевая фаза: S6 | Приоритет: P0

### F11.1 — Job Queue + Worker Framework (Redis/Celery/RQ)

Component: Backend+DevOps | Priority: P0 | Sprint: S6 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F5.1,F5.3,F9.1 | Release: 1.1 Production Hardening

Перевести длительные расчёты (solver/calibration/batch) в фоновые задания с очередью и статусами.

Scope In: Выбор фреймворка очереди, базовый job API, воркеры solver/calibration, статусы (queued/running/done/failed), таймауты.

Scope Out: Kubernetes autoscaling, сложные приоритеты/SLA (это отдельные фичи ниже).

Acceptance Criteria: Запуск расчёта создаёт job и возвращает job_id; UI показывает статус; результат сохраняется в RunVersion; ошибки логируются.

Tests: Интеграционные тесты: создать job→дождаться done→проверить артефакты; negative: падение воркера.

Deliverables: Job service (API + DB), worker image, документация запуска.

### F11.2 — Retries + Idempotency + Job Orchestrator

Component: Backend+DevOps | Priority: P0 | Sprint: S6 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F11.1 | Release: 1.1 Production Hardening

Сделать выполнение устойчивым: ретраи, дедупликация, идемпотентность повторных запусков.

Scope In: Политика ретраев, идемпотентные ключи, сохранение промежуточных статусов, отмена job.

Scope Out: SLA scheduling (отдельно).

Acceptance Criteria: Повторный запуск одного и того же RunVersion не создаёт дубликаты артефактов; отмена переводит job в cancelled.

Tests: Интеграционные тесты: ретрай при transient error; cancel mid-run.

Deliverables: Job orchestrator + документация.

### F11.5 — Artifacts Storage in MinIO/S3

Component: DevOps+Backend | Priority: P1 | Sprint: S6 | Estimate: 3 SP | Dependencies: F9.1,F11.1 | Release: 1.1 Production Hardening

Вынести отчёты и крупные результаты из файловой системы в объектное хранилище (MinIO/S3).

Scope In: S3 bucket layout, signed URLs/ACL, хранение артефактов RunVersion/Reports.

Scope Out: Полноценное архивирование/retention политики (в EP16).

Acceptance Criteria: Артефакты доступны по ссылке, сохраняются между рестартами сервисов; миграция существующих файлов описана.

Tests: Интеграционные тесты: upload/download, permissions.

Deliverables: MinIO в docker-compose, backend adapter, docs.

### F11.3 — Kubernetes Jobs / Autoscaling (optional target)

Component: DevOps | Priority: P2 | Sprint: S9 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F11.1,F11.2 | Release: 2.2 Compute Scale

Горизонтальное масштабирование вычислений: запуск воркеров как k8s jobs/Deployments, автоскейлинг.

Scope In: Helm charts, resource requests/limits, autoscaling policies, node isolation.

Scope Out: Не требуется для on-prem single-node.

Acceptance Criteria: Под нагрузкой система масштабируется, SLA по времени отклика очереди выдерживается на тесте.

Tests: Load test сценарий.

Deliverables: Helm/k8s manifests + runbook.

### F11.4 — SLA/Priority Scheduling

Component: Backend+DevOps | Priority: P2 | Sprint: S9 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F11.1 | Release: 2.2 Compute Scale

Приоритизация задач и базовое SLA: интерактивные расчёты выше batch.

Scope In: Очереди по приоритетам, лимиты параллельности, fair-share.

Scope Out: Сложные SLA контракты.

Acceptance Criteria: UI jobs показывает приоритет; interactive jobs выполняются быстрее batch на тесте.

Tests: Integration test with two queues.

Deliverables: Scheduler config + docs.

## EP12. Online Twin

Онлайн-контур: потоковое обновление входов, пересчёт KPI, мониторинг состояния модели и UI для оперативного контроля.

Целевой релиз: 3.0 Online Twin | Целевая фаза: S10 | Приоритет: P1

### F12.1 — Streaming Ingest Service (Kafka/Redpanda)

Component: Backend+DevOps | Priority: P1 | Sprint: S10 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F10.5 | Release: 3.0 Online Twin

Сервис потокового приёма событий/данных для online контура.

Scope In: Подключение Kafka/Redpanda, consumer groups, схемы сообщений, dead-letter queue.

Scope Out: Любые специфичные источники (проектно).

Acceptance Criteria: Сервис стабильно принимает события, хранит offset, обрабатывает повторную доставку.

Tests: Integration tests with replay.

Deliverables: Streaming ingest service + docker-compose option.

### F12.2 — Real-time KPI Pipeline (micro-batch)

Component: Backend+Core | Priority: P1 | Sprint: S10 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F12.1,F11.1 | Release: 3.0 Online Twin

Пайплайн пересчёта KPI при изменении входов (micro-batch): обновление KPI, тренды и отклонения.

Scope In: Хранилище KPI (time-series optional), правила расчёта, окно агрегации.

Scope Out: Рекомендации (EP13).

Acceptance Criteria: При событии обновления материал/режимы → KPI обновлены, видны в UI; есть статус freshness.

Tests: Integration tests: event → KPI updated.

Deliverables: KPI pipeline + storage schema.

### F12.4 — Live Dashboard + Alerts UI

Component: Frontend+Backend | Priority: P2 | Sprint: S10 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F12.2 | Release: 3.0 Online Twin

UI для live KPI: тренды, отклонения и алерты.

Scope In: Страница online dashboard, фильтры, пороги, push/poll обновления.

Scope Out: Настраиваемые алерты в мессенджеры (EP15.3).

Acceptance Criteria: UI обновляется без перезагрузки; алерты создаются и отображаются; есть журнал алертов.

Tests: UI smoke + API tests.

Deliverables: Dashboard page + API endpoints.

### F12.3 — Model State & Drift Monitoring

Component: Core+Backend | Priority: P2 | Sprint: S12 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F12.2,F17.3 | Release: 3.0 Online Twin

Мониторинг состояния модели и дрейфа (качество предсказания ухудшается).

Scope In: Метрики качества online, окна сравнения, уведомления о drift.

Scope Out: Автоматическая автокалибровка (отдельно).

Acceptance Criteria: При ухудшении метрик создаётся событие/alert; отчёт доступен.

Tests: Unit tests for drift metrics.

Deliverables: Drift module + UI view.

## EP13. Recommendation Engine

Контур рекомендаций: правила безопасной области, объяснимость, сбор обратной связи и аудит решений.

Целевой релиз: 3.1 Recommendations | Целевая фаза: S11 | Приоритет: P1

### F13.1 — Rules Engine: Safe Operating Window

Component: Core+Backend | Priority: P1 | Sprint: S11 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F12.2 | Release: 3.1 Recommendations

Движок правил рекомендаций: ограничения и «допустимая область» режимов.

Scope In: DSL/конфиг правил, проверка ограничений, генерация рекомендаций.

Scope Out: ML-рекомендации (если потребуется) — отдельно.

Acceptance Criteria: Рекомендации формируются при отклонении KPI; каждая имеет объяснение (почему) и риск-оценку.

Tests: Integration tests with synthetic cases.

Deliverables: Rules engine module.

### F13.2 — Feedback Loop (accept/reject + outcome)

Component: Frontend+Backend | Priority: P1 | Sprint: S11 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F13.1 | Release: 3.1 Recommendations

Сбор обратной связи: принято/отклонено, комментарий, результат через время.

Scope In: UI actions, API feedback model, хранение и отчёты эффективности.

Scope Out: A/B тестирование — отдельно.

Acceptance Criteria: Для каждой рекомендации фиксируется решение пользователя; есть отчёт по принятым/эффективным.

Tests: API tests + UI smoke.

Deliverables: Feedback endpoints + UI controls.

### F13.4 — Explainability + Audit for Recommendations

Component: Product+Engineering | Priority: P2 | Sprint: S11 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F13.1 | Release: 3.1 Recommendations

Пояснения и аудит для промышленных решений: почему рекомендация дана, какие входы и правила сработали.

Scope In: Модель explainability, хранение контекста, экспорт в отчёт.

Scope Out: Юридический комплаенс (проектно).

Acceptance Criteria: У рекомендации есть explain view: входы/правила/ограничения; доступно в отчёте.

Tests: Tests: ensure audit record created.

Deliverables: Explain view + audit schema.

## EP14. Экономический слой

Связь технологических KPI с затратами/ценностью, оптимизация по экономическим целям и отчётность эффектов.

Целевой релиз: 3.2 Economics | Целевая фаза: S12 | Приоритет: P1

### F14.1 — Cost/Value Model (inputs + units + versioning)

Component: Product+Engineering | Priority: P1 | Sprint: S12 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F2.2,F5.2 | Release: 3.2 Economics

Настройка экономической модели: стоимость энергии, реагентов, простои, цена продукта и т.д.

Scope In: Справочники затрат, единицы, версии, UI ввода параметров.

Scope Out: Полная интеграция с ERP — EP15.4.

Acceptance Criteria: Экономические параметры версионируются; расчёт эконом KPI воспроизводим по версии.

Tests: Unit tests for units/conversions.

Deliverables: Cost model module + UI.

### F14.2 — Economic KPIs (EBITDA proxy) + Reporting

Component: Backend+Core | Priority: P1 | Sprint: S12 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F14.1 | Release: 3.2 Economics

Расчёт экономических KPI на базе технологических результатов (эффект в деньгах).

Scope In: Формулы KPI, отчёт эффектов, сравнение сценариев в деньгах.

Scope Out: Финансовая модель уровня DCF — вне продукта.

Acceptance Criteria: Сценарии сравниваются по эконом KPI; отчёт выгружается.

Tests: Integration tests with baseline numbers.

Deliverables: Economic KPI service + report template.

### F14.3 — Optimization with Economic Objective

Component: Core+Backend | Priority: P2 | Sprint: S12 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F14.2,F7.2 | Release: 3.2 Economics

Оптимизация режимов/параметров по экономическому критерию (при ограничениях безопасности).

Scope In: Objective functions, constraints, solver wrapper, результаты и Парето.

Scope Out: Глобальная оптимизация “всё сразу” — позже.

Acceptance Criteria: Запуск оптимизации создаёт job; возвращает топ-N решений и Парето; нарушения ограничений исключены.

Tests: Tests on synthetic objective.

Deliverables: Optimization module + UI output.

## EP15. Enterprise Outputs

Публикация результатов в BI/витрины, пакет отчётов для согласования, уведомления и внешние API.

Целевой релиз: 3.3 Enterprise BI/Approvals | Целевая фаза: S12 | Приоритет: P2

### F15.1 — BI Export (views/CSV/API)

Component: Backend+DB | Priority: P2 | Sprint: S12 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F8.4,F14.2 | Release: 3.3 Enterprise BI/Approvals

Публикация результатов в BI: представления БД, выгрузки, REST API.

Scope In: DB views, export endpoints, version metadata.

Scope Out: Конкретные BI инструменты (проектно).

Acceptance Criteria: BI получает стабильные таблицы/представления; документация полей есть.

Tests: API tests.

Deliverables: BI export module + docs.

### F15.3 — Notifications (email/telegram/webhook)

Component: Backend | Priority: P3 | Sprint: S12 | Estimate: 3 SP | Dependencies: F11.1,F12.4 | Release: 3.3 Enterprise BI/Approvals

Уведомления о завершении прогонов/алертах: email/telegram/webhook.

Scope In: Notification service, templates, настройки подписок.

Scope Out: Полный корпоративный мессенджер (проектно).

Acceptance Criteria: Пользователь получает уведомление по выбранному каналу; есть лог отправки.

Tests: Integration tests with mock SMTP/webhook.

Deliverables: Notification service.

### F15.4 — External API for ERP/Planning

Component: Backend | Priority: P2 | Sprint: S12 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F10.2,F15.1 | Release: 3.3 Enterprise BI/Approvals

Внешний API для интеграции с ERP/планированием: чтение KPI/результатов и запись плановых уставок (опц.).

Scope In: REST API, auth scopes, rate limits, audit.

Scope Out: Проектные интеграции и трансформации данных.

Acceptance Criteria: API документирован; включает версионирование; проходит интеграционные тесты.

Tests: API integration tests.

Deliverables: OpenAPI spec + endpoints.

## EP16. Security & Operations

Многоарендность/контуры, безопасность, бэкапы/DR, нагрузочное тестирование и эксплуатационные регламенты.

Целевой релиз: 1.1 Production Hardening | Целевая фаза: S6 | Приоритет: P0

### F16.2 — Security Hardening (Secrets, CSP, WAF-ready)

Component: DevOps+Backend | Priority: P0 | Sprint: S6 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F1.3,F9.3 | Release: 1.1 Production Hardening

Усилить безопасность периметра и секретов (prod-ready).

Scope In: Secrets management (env/ vault-ready), secure headers (CSP/HSTS), безопасные CORS настройки, security checklist.

Scope Out: Сертификация/ГОСТ/ФСТЭК (вынесено, если потребуется отдельно).

Acceptance Criteria: Проходит базовый security checklist; секреты не коммитятся; включены secure headers на gateway.

Tests: Скан зависимостей (минимум), тесты на CORS/headers.

Deliverables: Документация hardening + конфиги proxy.

### F16.3 — Backup/Restore + DR baseline

Component: DevOps+DB | Priority: P0 | Sprint: S6 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F9.1,F11.5 | Release: 1.1 Production Hardening

Сделать резервное копирование и восстановление БД и S3 артефактов.

Scope In: Скрипты backup Postgres + MinIO, расписание, проверка восстановления, RPO/RTO базово.

Scope Out: Полный DR (мультизона) — позже.

Acceptance Criteria: Есть пошаговый runbook backup/restore; тестовое восстановление успешно.

Tests: Тест: restore в чистую среду и smoke-run.

Deliverables: Runbook + scripts.

### F16.1 — Multi-tenancy (Organizations/Workspaces)

Component: Backend+DB | Priority: P2 | Sprint: S12 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F2.1,F1.4 | Release: 1.1 Production Hardening

Поддержка нескольких организаций/контуров в одном развёртывании: изоляция данных и администрирование.

Scope In: Org/workspace model, tenant-aware ACL, admin UI basic.

Scope Out: Полная billing/licensing — отдельно.

Acceptance Criteria: Данные разных org изолированы; админ может управлять пользователями/проектами в рамках org.

Tests: Integration tests with 2 tenants.

Deliverables: Tenant schema + admin endpoints.

### F16.4 — Performance/Load Testing Suite

Component: DevOps+Engineering | Priority: P2 | Sprint: S12 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F11.1,F17.3 | Release: 1.1 Production Hardening

Нагрузочное тестирование типовых сценариев (batch runs, calibration, online updates) и профилирование.

Scope In: Load сценарии, метрики (p95), отчёт, целевые пороги.

Scope Out: Оптимизация производительности конкретных моделей (проектно).

Acceptance Criteria: Есть отчёт load test; узкие места выявлены; базовые пороги зафиксированы.

Tests: Automated load scripts.

Deliverables: Load test suite + report.

## EP17. Extensibility & Models

Расширяемость ядра (плагины), библиотека моделей оборудования, регрессия и управление публикацией моделей.

Целевой релиз: 1.1 Production Hardening | Целевая фаза: S6 | Приоритет: P1

### F17.3 — Regression Suite + Golden Benchmarks

Component: Backend+Core | Priority: P1 | Sprint: S6 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F5.1,F3.3 | Release: 1.1 Production Hardening

Автоматические регрессионные тесты на эталонных схемах/материалах для контроля качества ядра.

Scope In: Набор эталонных кейсов, допустимые отклонения, CI интеграция.

Scope Out: Полный performance benchmark — в F16.4.

Acceptance Criteria: CI падает при ухудшении метрик/расхождении KPI сверх допусков; отчёт по регрессии сохраняется.

Tests: Unit+integration tests; baseline snapshots.

Deliverables: Набор тест-кейсов + скрипт прогонов.

### F17.1 — Model Registry Full (Plugin SDK + Compatibility)

Component: Backend+Core | Priority: P1 | Sprint: S12 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F5.1 | Release: 1.1 Production Hardening

Расширенный реестр моделей: плагины unit models, совместимость версий, публикация.

Scope In: Plugin SDK, metadata, version constraints, загрузка/включение моделей.

Scope Out: Marketplace/внешний каталог — позже.

Acceptance Criteria: Можно подключить новый unit model как плагин; совместимость проверяется; есть документация SDK.

Tests: Unit tests for plugin loading.

Deliverables: Plugin SDK + registry service.

### F17.2 — Unit Model Library Expansion

Component: Core | Priority: P2 | Sprint: S12 | Estimate: 8 SP | Dependencies: F17.1 | Release: 1.1 Production Hardening

Расширение библиотеки моделей оборудования (дополнительные crushers/mills/classifiers).

Scope In: Добавление моделей, параметры, тест-кейсы и документация.

Scope Out: Высокоточные модели конкретных OEM (проектно).

Acceptance Criteria: Добавлены минимум 3 новых модели; проходят регрессионные тесты.

Tests: Regression tests pass.

Deliverables: Model implementations + docs.

### F17.4 — Model Governance Workflow (review/publish)

Component: Product+Engineering | Priority: P2 | Sprint: S12 | Estimate: 5 SP | Dependencies: F17.1 | Release: 1.1 Production Hardening

Процесс управления моделями: draft → review → published, контроль версий и аудит изменений.

Scope In: Статусы модели, review checklist, approvals в UI.

Scope Out: Электронная подпись (проектно).

Acceptance Criteria: Модель нельзя использовать в prod без статуса published; аудит действий сохраняется.

Tests: Integration tests for workflow.

Deliverables: Governance module + UI.