## Backlog
Card ID | Epic ID | Epic | Type | Title | Component | Priority | Status | Owner | Sprint | Estimate (SP) | Dependencies | Description / Goal | Scope In | Scope Out | Acceptance Criteria | Tests | Deliverables | Notes | Release | Phase | Rank
EP0 | EP0 | Foundations (границы, контракты, ADR) | Epic | Foundations (границы, контракты, ADR) | Product | P0 | Backlog |  | S0 |  |  | Эпик: Foundations (границы, контракты, ADR). Используется для группировки задач и контроля прогресса. | [6 empty] | 1.0 MVP Core | S0
EP1 | EP1 | Auth (Keycloak) + RBAC/ACL | Epic | Auth (Keycloak) + RBAC/ACL | Product | P0 | Backlog |  | S1 |  |  | Эпик: Auth (Keycloak) + RBAC/ACL. Используется для группировки задач и контроля прогресса. | [6 empty] | 1.0 MVP Core | S1
EP2 | EP2 | Проекты + версионирование + аудит | Epic | Проекты + версионирование + аудит | Product | P0 | Backlog |  | S1 |  |  | Эпик: Проекты + версионирование + аудит. Используется для группировки задач и контроля прогресса. | [6 empty] | 1.0 MVP Core | S1
EP3 | EP3 | Materials & Ingestion (включая Blast) | Epic | Materials & Ingestion (включая Blast) | Product | P0 | Backlog |  | S2 |  |  | Эпик: Materials & Ingestion (включая Blast). Используется для группировки задач и контроля прогресса. | [6 empty] | 1.0 MVP Core | S2
EP4 | EP4 | Flowsheet Designer (MVP) | Epic | Flowsheet Designer (MVP) | Product | P0 | Backlog |  | S3 |  |  | Эпик: Flowsheet Designer (MVP). Используется для группировки задач и контроля прогресса. | [6 empty] | 1.0 MVP Core | S3
EP5 | EP5 | Solver / Simulation Core | Epic | Solver / Simulation Core | Product | P0 | Backlog |  | S4 |  |  | Эпик: Solver / Simulation Core. Используется для группировки задач и контроля прогресса. | [6 empty] | 1.0 MVP Core | S4
EP6 | EP6 | Calibration & Validation (MVP) | Epic | Calibration & Validation (MVP) | Product | P0 | Backlog |  | S5 |  |  | Эпик: Calibration & Validation (MVP). Используется для группировки задач и контроля прогресса. | [6 empty] | 1.0 MVP Core | S5
EP7 | EP7 | What-if & Compare | Epic | What-if & Compare | Product | P0 | Backlog |  | S5 |  |  | Эпик: What-if & Compare. Используется для группировки задач и контроля прогресса. | [6 empty] | 1.0 MVP Core | S5
EP8 | EP8 | Visualization & Reporting | Epic | Visualization & Reporting | Product | P0 | Backlog |  | S4 |  |  | Эпик: Visualization & Reporting. Используется для группировки задач и контроля прогресса. | [6 empty] | 1.0 MVP Core | S4
EP9 | EP9 | Platform (DB/Migrations/Observability/CI) | Epic | Platform (DB/Migrations/Observability/CI) | Product | P0 | Backlog |  | S0 |  |  | Эпик: Platform (DB/Migrations/Observability/CI). Используется для группировки задач и контроля прогресса. | [6 empty] | 1.0 MVP Core | S0
F0.1 | EP0 | Foundations (границы, контракты, ADR) | Feature | MVP Scope & Release Plan | Product | P0 | Backlog |  | S0 | 2 |  | Зафиксировать границы релиза 1.0 и развитие 1.1, чтобы избежать расползания объёма. | Список фичей 1.0/1.1, исключения, критерии готовности релиза, риски и допущения. | Техническая реализация функционала; детальное планирование спринтов. | Есть документ MVP Scope 1.0 (1–2 страницы) с: перечнем фичей, исключений, критериями приёмки релиза. Есть список 1.1 Growth (INKA/online/econ/коннекторы). | Проверка наличия документов в репозитории и ссылок из README/CONTRIBUTING. | docs/mvp-scope.md; docs/roadmap-1.1.md |  | 1.0 MVP Core | S0 | 1
F0.2 | EP0 | Foundations (границы, контракты, ADR) | Feature | Data Contracts: Material/PSD/Blast/KPI | Backend+Core | P0 | Backlog |  | S0 | 5 |  | Определить и реализовать минимальные контракты данных для согласованной разработки UI/Backend/Core. | JSON Schema/модели данных; примеры файлов; валидатор; функции PSD (bins, rebin, Pxx до P240); словарь KPI. | Интеграционные коннекторы к MES/SCADA/LIMS; потоковая обработка. | Есть схемы и примеры: валидный/невалидный/пограничный. Валидатор выдаёт понятные ошибки. PSD поддерживает bins и вычисление P80/P50/P240, ребининг к целевой сетке. | Unit-тесты валидатора; golden-тесты PSD rebin и Pxx; статическая проверка схем. | backend/schemas/*.json; backend/models/material.py; core/psd.py; testdata/* |  | 1.0 MVP Core | S0 | 2
F0.3 | EP0 | Foundations (границы, контракты, ADR) | Feature | ADR: архитектурные решения | Product+Engineering | P1 | Backlog |  | S0 | 2 |  | Зафиксировать ключевые архитектурные решения (почему так) для устойчивости разработки и ревью. | ADR по Auth (Keycloak OIDC), Versioning (immutable), Storage (Postgres + artifacts), PSD standard (bins+P240). | Полный enterprise-архитектурный документ. | Созданы минимум 4 ADR, размещены в docs/adr, с решением, контекстом, альтернативами и последствиями. | Проверка наличия ADR и ссылок из архитектурных документов. | docs/adr/0001-auth.md … |  | 1.0 MVP Core | S0 | 3
F1.1 | EP1 | Auth (Keycloak) + RBAC/ACL | Feature | Keycloak docker-compose + realm import | DevOps+Backend | P0 | Backlog |  | S1 | 3 | F0.3 | Поднять Keycloak как IdP для GrindLab без ручной настройки. | docker-compose сервисы; realm import (grindlab); роли; тестовые пользователи; документация запуска. | Федерация с AD/LDAP (можно позже). | docker compose up поднимает Keycloak; realm grindlab создаётся автоматически; роли присутствуют; тестовые users доступны. | Smoke: health endpoint Keycloak; проверка realm/roles через admin API или UI. | docker-compose.yml; keycloak/realm-export.json; docs/auth-setup.md |  | 1.0 MVP Core | S1 | 6
F1.2 | EP1 | Auth (Keycloak) + RBAC/ACL | Feature | UI: OIDC login/logout (Auth Code + PKCE) | Frontend | P0 | Backlog |  | S1 | 5 | F1.1 | Реализовать вход/выход пользователя через Keycloak по OIDC. | login/logout; обработка callback; хранение токена; обновление токена (если нужно); защищённые маршруты; отображение пользователя. | Собственная форма логина и хранение паролей в GrindLab. | Без логина защищённые разделы недоступны. После логина показывается пользователь/роль. Logout завершает сессию и очищает доступ. | E2E: login → открыть Projects → logout; unit-тесты auth util. | frontend/auth/*; защищённые роуты; UI состояние auth |  | 1.0 MVP Core | S1 | 7
F1.3 | EP1 | Auth (Keycloak) + RBAC/ACL | Feature | Backend: JWT validation (JWKS) + RBAC | Backend | P0 | Backlog |  | S1 | 5 | F1.1;F0.2 | Защитить /api и валидировать JWT, выдаваемый Keycloak; реализовать RBAC. | middleware JWT; проверка iss/aud/exp; загрузка JWKS; декораторы require_role; обработка 401/403. | Fine-grained ABAC (атрибутная) политика. | Без токена 401. С токеном без роли 403. Роли корректно извлекаются из токена. Ошибки аутентификации логируются. | Unit-тесты middleware; интеграционные тесты 401/403/200; проверка JWKS cache. | backend/auth/*; tests/test_auth.py |  | 1.0 MVP Core | S1 | 8
F1.4 | EP1 | Auth (Keycloak) + RBAC/ACL | Feature | ACL на проекты (membership) | Backend+DB+Frontend | P0 | Backlog |  | S1 | 5 | F1.3;F2.1;F9.1 | Ограничить доступ к данным по проектам через membership и роли проекта. | таблицы membership; роли owner/editor/viewer; API управления участниками; фильтрация проектов по ACL; UI управления доступами (минимум). | Сложные орг-структуры, согласования и многоуровневые тенанты. | Пользователь видит только проекты, где участник. Owner может добавлять/удалять участников. Viewer не может редактировать. | Интеграционные тесты ACL на Project endpoints; UI smoke на управление участниками. | DB миграции; backend/projects/acl.py; UI members panel |  | 1.0 MVP Core | S1 | 9
F2.1 | EP2 | Проекты + версионирование + аудит | Feature | Project CRUD (API + UI) | Backend+Frontend | P0 | Backlog |  | S1 | 5 | F1.3;F9.1 | Базовый контур работы: пользователь создаёт проект, открывает и управляет им. | Список/создание/переименование/архивирование; поиск/фильтр; учёт ACL. | Сложные шаблоны проектов и импорт из сторонних систем. | CRUD работает; ACL применяется; пользователь может открыть проект и перейти в Project workspace. | Интеграционные тесты Project API; UI smoke. | backend/projects/*; frontend/pages/Projects* |  | 1.0 MVP Core | S1 | 10
F2.2 | EP2 | Проекты + версионирование + аудит | Feature | Versioning model (immutable artifacts) | Backend+DB | P0 | Backlog |  | S2 | 8 | F9.1;F0.2 | Ввести модель версий для воспроизводимости расчётов и сценариев. | Сущности: FlowsheetVersion, MaterialVersion, ParameterSetVersion, ScenarioVersion, RunVersion; traceability (ссылки на входные версии). | Сложное ветвление как Git; мердж версий. | Любое изменение создаёт новую версию. Версия содержит ссылки на входные версии. Старые версии доступны для просмотра/повтора. | Unit-тесты immutable поведения; интеграционные тесты создания цепочки версий. | DB schema; backend/versioning/* |  | 1.0 MVP Core | S2 | 11
F2.3 | EP2 | Проекты + версионирование + аудит | Feature | Change Log / Audit minimal | Backend+DB | P1 | Backlog |  | S2 | 3 | F2.1;F1.3 | Минимальный аудит действий пользователя для согласований и расследований. | Записи: user, объект, действие, timestamp, project_id; просмотр лога (API). | Полный SIEM/enterprise audit. | Каждое ключевое действие создаёт audit запись. Лог доступен для проекта (с учётом ACL). | Интеграционные тесты генерации audit events. | backend/audit/*; DB table audit_log |  | 1.0 MVP Core | S2 | 12
F3.1 | EP3 | Materials & Ingestion (включая Blast) | Feature | Импорт Material из файла (CSV/XLSX/JSON) | Backend+Frontend | P0 | Backlog |  | S2 | 8 | F0.2;F2.1;F9.1 | Загрузить материал в систему через мастер импорта и сохранить версию Material. | UI wizard: upload → preview → mapping → validate → save; backend parsing; сохранение provenance. | Автоматическое подключение к внешним БД (можно позже). | Импорт создаёт MaterialVersion и отчёт валидации (errors/warnings). UI показывает ошибки и не даёт сохранить invalid. | Парсинг 3 форматов; интеграционный тест end-to-end импорта. | frontend/material-import/*; backend/materials/import/* |  | 1.0 MVP Core | S2 | 13
F3.2 | EP3 | Materials & Ingestion (включая Blast) | Feature | Валидация + паспорт материала | Backend | P0 | Backlog |  | S2 | 5 | F0.2 | Реализовать правила качества данных и сохранить 'паспорт материала'. | Правила: сумма долей=1, неотрицательность, монотонность Pxx (если есть), единицы, диапазоны; статус valid/warn/error; хранение отчёта. | ML-детекция аномалий. | Паспорт сохраняется с версией. Ошибки/предупреждения описаны. В UI отражается статус качества. | Unit-тесты на правила; набор пограничных кейсов. | backend/materials/validation.py; schema validation_report |  | 1.0 MVP Core | S2 | 14
F3.3 | EP3 | Materials & Ingestion (включая Blast) | Feature | PSD core: bins + rebin + Pxx (включая P240) | Core | P0 | Backlog |  | S2 | 8 | F0.2 | Единые операции над грансоставом для расчёта, графиков, импорта и смешения. | psd model; rebin(target_edges); p_of_x(p); преобразование Pxx→bins (если нужно). | Фрактальные/сложные модели измельчения на этом этапе. | P80/P50/P240 вычисляются одинаково. rebin воспроизводим. Ошибки валидируются. | Golden tests на известных PSD; property tests (сумма=1). | core/psd.py; tests/test_psd.py |  | 1.0 MVP Core | S2 | 15
F3.4 | EP3 | Materials & Ingestion (включая Blast) | Feature | Блендинг материалов | Backend+Core | P1 | Backlog |  | S3 | 5 | F3.3;F3.2 | Создать составной материал из нескольких материалов с весами (mass fractions). | UI/Backend blend; нормализация весов; blended PSD и quality; версия blended material. | Оптимизация блендинга (под цель) — позже. | Blended PSD = weighted sum после rebin; quality = weighted mean (MVP); создаётся новая MaterialVersion. | Unit-тесты blend; интеграционный тест создания blended material. | backend/materials/blend.py; UI blend dialog |  | 1.0 MVP Core | S3 | 18
F3.5 | EP3 | Materials & Ingestion (включая Blast) | Feature | Импорт Blast → Material (adapter) | Backend | P1 | Backlog |  | S3 | 5 | F3.2;F3.3;F2.1 | Принять результаты моделирования взрыва как материал для схемы измельчения. | endpoint /api/blast/import или file upload; маппинг полей; сохранение MaterialVersion с ссылкой blast_id/block_id. | Онлайн-интеграция с внешним сервисом по событиям (это финальная архитектура). | Импорт принимает минимум blast_id/block_id/timestamp/psd/quality. Ошибки валидации читаемы. Материал доступен в каталоге. | Интеграционный тест импорта; валидация отсутствующих полей. | backend/integrations/blast/* |  | 1.0 MVP Core | S3 | 19
F4.1 | EP4 | Flowsheet Designer (MVP) | Feature | Flowsheet editor: граф узлов и потоков | Frontend+Backend | P0 | Backlog |  | S3 | 13 | F2.2;F2.1 | Редактор схемы: создание узлов, соединений и сохранение как FlowsheetVersion. | UI graph editor; создание/удаление/соединение; сохранение/загрузка; валидатор схемы (минимум). | 3D-визуализация, сложные шаблоны библиотек. | Пользователь может собрать схему, сохранить и открыть. Некорректная схема не сохраняется/не запускается. | UI smoke: создать узлы, соединить, сохранить, перезагрузить; API tests. | frontend/flowsheet/*; backend/flowsheets/* |  | 1.0 MVP Core | S3 | 20
F4.2 | EP4 | Flowsheet Designer (MVP) | Feature | Node Library MVP (Crusher/Mill/Cyclone/Screen/Splitter/Mixer) | Core+Frontend | P0 | Backlog |  | S3 | 8 | F4.1;F0.2 | Библиотека узлов и их параметров по умолчанию для MVP. | Модели узлов, параметры, ограничения, отображение в UI, сериализация в flowsheet. | Полный каталог оборудования и производителей. | Узлы доступны в библиотеке, имеют параметры по умолчанию и диапазоны; корректно сериализуются в flowsheet. | Unit-тесты сериализации узлов; smoke расчёта на минимальной схеме. | core/unit_models/*; frontend/node-library/* |  | 1.0 MVP Core | S3 | 21
F4.3 | EP4 | Flowsheet Designer (MVP) | Feature | Flowsheet validation rules | Backend+Core | P0 | Backlog |  | S3 | 5 | F4.1;F4.2 | Правила, которые гарантируют исполнимость схемы. | Проверки: входной поток, разорванные связи, циклы без инициализации, параметры вне диапазона. | Автоматическое исправление схемы. | API возвращает список ошибок/предупреждений; UI подсвечивает проблемные узлы/параметры. | Unit-тесты валидатора на 6–10 сценариев. | backend/flowsheets/validate.py; frontend validation UI |  | 1.0 MVP Core | S3 | 22
F4.4 | EP4 | Flowsheet Designer (MVP) | Feature | Назначение MaterialVersion на feed | Frontend+Backend | P0 | Backlog |  | S3 | 3 | F3.1;F2.2;F4.1 | Выбор материала (версии) на вход схемы и сохранение связи для воспроизводимости. | UI picker материалов; запись ссылки material_version_id в flowsheet/run config. | Несколько feed потоков с разными материалами (можно позже, если нужно). | При запуске расчёта всегда фиксируется material_version_id. Пользователь видит, какой материал назначен. | Интеграционный тест: назначить материал → запустить run → проверить ссылки в RunVersion. | frontend/material-picker; backend/run-config |  | 1.0 MVP Core | S3 | 23
F5.1 | EP5 | Solver / Simulation Core | Feature | Execution engine + convergence | Core | P0 | Backlog |  | S4 | 13 | F4.2;F3.3 | Исполнение схемы и обеспечение сходимости для циклов/рециркуляции. | Топологический проход + итерации; критерии сходимости; лимиты итераций; статус (converged/not). | Высокоточная физика каждого узла (будет наращиваться). | Solver выдаёт статус сходимости и причины. Для тестовой схемы достигается сходимость в рамках лимитов. | Golden tests на 2–3 контрольные схемы; тесты на не-сходимость. | core/solver/*; tests/test_solver.py |  | 1.0 MVP Core | S4 | 24
F5.2 | EP5 | Solver / Simulation Core | Feature | KPI computation (throughput, kWh/t, P80/P50/P240, CL) | Core | P0 | Backlog |  | S4 | 5 | F5.1;F0.2 | Единый расчёт KPI по потокам/узлам и по итогам прогонов. | Метрики + агрегирование; сохранение в RunVersion; единые единицы измерения. | Расширенные KPI экономики/качества (будут в развитии). | KPI доступны в UI/экспорте, привязаны к версии run. P240 присутствует в наборе KPI. | Unit-тесты KPI; golden expected values. | core/kpi.py; backend/runs/* |  | 1.0 MVP Core | S4 | 25
F5.3 | EP5 | Solver / Simulation Core | Feature | Run management (RunVersion) | Backend+DB | P0 | Backlog |  | S4 | 5 | F2.2;F5.1 | Создание/хранение прогонов, связей версий и результатов. | API: create run, get run, list runs; хранение inputs (flowsheet/material/params/scenario), outputs (KPI, results). | Диспетчер задач с SLA и параллельным исполнением (можно позже). | RunVersion содержит ссылки на входные версии. Результаты доступны после выполнения. Повтор run с теми же входами воспроизводим. | Интеграционные тесты API runs. | backend/runs/*; DB tables run_version, run_results |  | 1.0 MVP Core | S4 | 26
F6.1 | EP6 | Calibration & Validation (MVP) | Feature | Calibration dataset management | Backend+Frontend | P1 | Backlog |  | S5 | 5 | F2.1;F1.3 | Управление датасетами факта для калибровки (загрузка/выбор/версия). | CSV upload; метаданные; привязка к проекту; версия датасета. | Авто-сбор датасетов из historian (развитие). | Датасет можно загрузить, просмотреть, выбрать для калибровки. Он версионируется и привязан к проекту. | Интеграционные тесты dataset API; UI preview smoke. | backend/calibration/datasets/*; frontend/calibration/dataset |  | 1.0 MVP Core | S5 | 28
F6.2 | EP6 | Calibration & Validation (MVP) | Feature | Calibration engine (MVP optimizer) | Core | P1 | Backlog |  | S5 | 13 | F5.1;F6.1;F2.2 | Подбор параметров модели под фактические данные на основе loss функции. | Loss (взвешенная); поиск параметров (простая стратегия: grid/random/nelder-mead - выбрать 1); сохранение best params. | Сложные глобальные оптимизаторы, Bayesian optimization (можно позже). | Калибровка создаёт новый ParameterSetVersion и фиксирует метрики до/после. Выдаёт статус успеха и причины ошибок. | Golden тест на маленьком датасете; тесты на некорректные входы. | core/calibration/*; tests/test_calibration.py |  | 1.0 MVP Core | S5 | 29
F6.3 | EP6 | Calibration & Validation (MVP) | Feature | Calibration report (metrics + plots) | Backend+Frontend | P1 | Backlog |  | S5 | 8 | F6.2;F8.2 | Отчёт по калибровке: метрики и сравнение факт vs модель. | MAE/RMSE/MAPE, bias; таблица параметров; графики; экспорт отчёта. | Регламент согласования отчётов (можно позже). | Отчёт показывает: метрики, параметры, графики. Привязан к версии dataset и parameter set. | UI snapshot/smoke; backend report generation tests. | frontend/calibration/report; backend/reports/calibration |  | 1.0 MVP Core | S5 | 30
F7.1 | EP7 | What-if & Compare | Feature | Scenario builder (what-if) | Frontend+Backend | P1 | Backlog |  | S5 | 8 | F2.2;F4.1;F4.4 | Создание сценариев изменения входов/уставок/материалов для what-if анализа. | Сценарий: изменение material, параметров узлов, ограничений; версия сценария (immutable). | Сложные сценарные деревья и мердж сценариев. | Сценарий сохраняется как ScenarioVersion. Изменения создают новую версию. В UI видны параметры сценария. | API tests на версии сценариев; UI smoke. | backend/scenarios/*; frontend/scenarios/* |  | 1.0 MVP Core | S5 | 31
F7.2 | EP7 | What-if & Compare | Feature | Batch runs for scenarios | Backend+Core | P1 | Backlog |  | S5 | 8 | F5.3;F7.1 | Пакетный прогон набора сценариев для сравнения. | Запуск N runs; очередность/параллельность MVP (можно последовательная); сбор результатов. | Сложный оркестратор (k8s jobs) — развитие. | Пользователь запускает пакетный прогон. Видит статус прогресса. Результаты доступны для сравнения. | Интеграционный тест batch runs на 3 сценария. | backend/batch/*; core runner improvements |  | 1.0 MVP Core | S5 | 32
F7.3 | EP7 | What-if & Compare | Feature | Compare dashboard (baseline vs scenarios) | Frontend | P1 | Backlog |  | S5 | 8 | F7.2;F8.3 | Сравнение сценариев по KPI и графикам. | Таблица delta KPI; сортировка; подсветка нарушений; выбор baseline. | Многофакторный Pareto UI (можно позже). | UI показывает baseline и сценарии, delta KPI, нарушения ограничений; умеет экспортировать результаты сравнения. | UI smoke; unit-тесты расчёта delta. | frontend/compare/* |  | 1.0 MVP Core | S5 | 33
F8.1 | EP8 | Visualization & Reporting | Feature | PSD plots (включая P240) | Frontend | P0 | Backlog |  | S4 | 5 | F3.3;F5.2 | Визуализация PSD (гистограмма/кривая) с метками P80/P50/P240. | Компоненты графиков; единые оси; экспорт PNG. | Продвинутая интерактивная аналитика и cross-filtering. | Графики PSD корректно строятся для bins, показывают P80/P50/P240; доступны в результатах run. | UI snapshot tests; unit-тесты подготовки данных для графика. | frontend/charts/psd/* |  | 1.0 MVP Core | S4 | 27
F8.2 | EP8 | Visualization & Reporting | Feature | Fact vs Model plots (calibration) | Frontend | P1 | Backlog |  | S5 | 5 | F6.2 | Графики для отчёта калибровки: факт vs модель по KPI/PSD. | Линейные/точечные графики; доверительные интервалы (опц.). | Продвинутые статистические тесты. | Отчёт калибровки визуально сравним, графики читаемы, экспортируемы. | UI snapshot tests. | frontend/charts/calibration/* |  | 1.0 MVP Core | S5 | 34
F8.3 | EP8 | Visualization & Reporting | Feature | Scenario comparison plots | Frontend | P1 | Backlog |  | S5 | 5 | F7.2 | Графики сравнения сценариев по KPI/PSD. | Мульти-серии, легенда, выделение baseline, экспорт. | Сложные интерактивные дашборды. | Сравнение сценариев отображается на графиках, baseline выделен, delta читаемы. | UI snapshot tests; unit-тесты агрегирования. | frontend/charts/compare/* |  | 1.0 MVP Core | S5 | 35
F8.4 | EP8 | Visualization & Reporting | Feature | Export package (PNG + CSV/Excel) with version metadata | Backend+Frontend | P1 | Backlog |  | S5 | 8 | F5.3;F8.1 | Экспорт результатов расчёта/сравнения в пакет с метаданными версий. | PNG графики; CSV/Excel таблицы KPI и параметров; метаданные (project/version ids, дата, автор). | PDF отчёты со сложной версткой (можно позже). | Экспорт включает метаданные и воспроизводим. Пользователь может скачать пакет по run или batch compare. | Интеграционный тест экспорта; проверка содержимого архива. | backend/exports/*; frontend/export/* |  | 1.0 MVP Core | S5 | 36
F9.1 | EP9 | Platform (DB/Migrations/Observability/CI) | Feature | DB schema + migrations (PostgreSQL) | DB+Backend | P0 | Backlog |  | S0 | 8 | F0.2 | Базовая схема БД и миграции для проектов, версий, материалов, runs и ACL. | DDL; миграции; seed (минимум); индексы; связь с ORM. | Шардирование/репликация enterprise. | Развёртывание с нуля поднимает БД и применяет миграции. Схема покрывает ключевые сущности MVP. | Smoke: миграции apply; интеграционные тесты CRUD на ключевых таблицах. | backend/db/migrations/*; schema diagram (опц.) |  | 1.0 MVP Core | S0 | 4
F9.2 | EP9 | Platform (DB/Migrations/Observability/CI) | Feature | Audit log minimal (technical) | Backend | P1 | Backlog |  | S2 | 3 | F2.3 | Техническая реализация audit логов (если не закрыто F2.3). | Middleware/handlers для audit events; хранение; API чтения. | Интеграция в SIEM. | Audit events пишутся для create/update/run actions; доступны с ACL. | Интеграционные тесты. | backend/audit/* |  | 1.0 MVP Core | S2 | 16
F9.3 | EP9 | Platform (DB/Migrations/Observability/CI) | Feature | Health checks + logging + error handling | Backend+DevOps | P0 | Backlog |  | S2 | 3 | F2.1 | Эксплуатационный минимум: health endpoints, структурные логи, понятные ошибки. | /health; /ready; логирование ошибок импорта/solver; единый формат ошибок API. | Полный observability стек (Prometheus/Grafana) — позже. | Есть health endpoints. Ошибки API стандартизированы. Логи содержат correlation id (если есть). | Smoke tests на health; unit-тесты error mapper. | backend/health.py; backend/logging/* |  | 1.0 MVP Core | S2 | 17
F9.4 | EP9 | Platform (DB/Migrations/Observability/CI) | Feature | CI smoke (build + tests + minimal run) | DevOps | P0 | Backlog |  | S0 | 5 | F5.1;F4.1 | Автоматическая проверка сборки и базовой работоспособности при PR. | CI pipeline: frontend build, backend tests, linters; опционально: минимальный solver test; docker build. | Performance benchmarks. | Каждый PR прогоняет smoke; падения блокируют merge. Есть инструкции локального запуска smoke. | CI itself; повторяемость. | .github/workflows/* или аналог; scripts/smoke.* |  | 1.0 MVP Core | S0 | 5
EP10 | EP10 | INKA/DataHub Integration | Epic | INKA/DataHub Integration | Product+Engineering | P1 | Backlog |  | S7 |  |  | Интеграция GrindLab с интеграционным слоем предприятия: витрина данных, паспорт, правила качества и обмен данными/событиями. | [6 empty] | 2.0 INKA Integration | S7
EP11 | EP11 | Compute Platform (Jobs/Queue/Scaling) | Epic | Compute Platform | Product+Engineering | P0 | Backlog |  | S6 |  |  | Промышленный контур выполнения расчётов: очереди задач, ретраи, идемпотентность, масштабирование и SLA. | [6 empty] | 1.1 Production Hardening | S6
EP12 | EP12 | Online Twin (Streaming + Real-time) | Epic | Online Twin | Product+Engineering | P1 | Backlog |  | S10 |  |  | Онлайн-контур: потоковое обновление входов, пересчёт KPI, мониторинг состояния модели и UI для оперативного контроля. | [6 empty] | 3.0 Online Twin | S10
EP13 | EP13 | Recommendations & Feedback | Epic | Recommendation Engine | Product+Engineering | P1 | Backlog |  | S11 |  |  | Контур рекомендаций: правила безопасной области, объяснимость, сбор обратной связи и аудит решений. | [6 empty] | 3.1 Recommendations | S11
EP14 | EP14 | Economic Layer | Epic | Экономический слой | Product+Engineering | P1 | Backlog |  | S12 |  |  | Связь технологических KPI с затратами/ценностью, оптимизация по экономическим целям и отчётность эффектов. | [6 empty] | 3.2 Economics | S12
EP15 | EP15 | Enterprise Outputs & Approvals | Epic | Enterprise Outputs | Product+Engineering | P2 | Backlog |  | S12 |  |  | Публикация результатов в BI/витрины, пакет отчётов для согласования, уведомления и внешние API. | [6 empty] | 3.3 Enterprise BI/Approvals | S12
EP16 | EP16 | Security & Operations Hardening | Epic | Security & Operations | Product+Engineering | P0 | Backlog |  | S6 |  |  | Многоарендность/контуры, безопасность, бэкапы/DR, нагрузочное тестирование и эксплуатационные регламенты. | [6 empty] | 1.1 Production Hardening | S6
EP17 | EP17 | Extensibility & Model Library | Epic | Extensibility & Models | Product+Engineering | P1 | Backlog |  | S6 |  |  | Расширяемость ядра (плагины), библиотека моделей оборудования, регрессия и управление публикацией моделей. | [6 empty] | 1.1 Production Hardening | S6
F11.1 | EP11 | Compute Platform (Jobs/Queue/Scaling) | Feature | Job Queue + Worker Framework (Redis/Celery/RQ) | Backend+DevOps | P0 | Backlog |  | S6 | 8 | F5.1,F5.3,F9.1 | Перевести длительные расчёты (solver/calibration/batch) в фоновые задания с очередью и статусами. | Выбор фреймворка очереди, базовый job API, воркеры solver/calibration, статусы (queued/running/done/failed), таймауты. | Kubernetes autoscaling, сложные приоритеты/SLA (это отдельные фичи ниже). | Запуск расчёта создаёт job и возвращает job_id; UI показывает статус; результат сохраняется в RunVersion; ошибки логируются. | Интеграционные тесты: создать job→дождаться done→проверить артефакты; negative: падение воркера. | Job service (API + DB), worker image, документация запуска. |  | 1.1 Production Hardening | S6 | 37
F11.2 | EP11 | Compute Platform (Jobs/Queue/Scaling) | Feature | Retries + Idempotency + Job Orchestrator | Backend+DevOps | P0 | Backlog |  | S6 | 5 | F11.1 | Сделать выполнение устойчивым: ретраи, дедупликация, идемпотентность повторных запусков. | Политика ретраев, идемпотентные ключи, сохранение промежуточных статусов, отмена job. | SLA scheduling (отдельно). | Повторный запуск одного и того же RunVersion не создаёт дубликаты артефактов; отмена переводит job в cancelled. | Интеграционные тесты: ретрай при transient error; cancel mid-run. | Job orchestrator + документация. |  | 1.1 Production Hardening | S6 | 38
F11.5 | EP11 | Compute Platform (Jobs/Queue/Scaling) | Feature | Artifacts Storage in MinIO/S3 | DevOps+Backend | P1 | Backlog |  | S6 | 3 | F9.1,F11.1 | Вынести отчёты и крупные результаты из файловой системы в объектное хранилище (MinIO/S3). | S3 bucket layout, signed URLs/ACL, хранение артефактов RunVersion/Reports. | Полноценное архивирование/retention политики (в EP16). | Артефакты доступны по ссылке, сохраняются между рестартами сервисов; миграция существующих файлов описана. | Интеграционные тесты: upload/download, permissions. | MinIO в docker-compose, backend adapter, docs. |  | 1.1 Production Hardening | S6 | 39
F16.2 | EP16 | Security & Operations Hardening | Feature | Security Hardening (Secrets, CSP, WAF-ready) | DevOps+Backend | P0 | Backlog |  | S6 | 5 | F1.3,F9.3 | Усилить безопасность периметра и секретов (prod-ready). | Secrets management (env/ vault-ready), secure headers (CSP/HSTS), безопасные CORS настройки, security checklist. | Сертификация/ГОСТ/ФСТЭК (вынесено, если потребуется отдельно). | Проходит базовый security checklist; секреты не коммитятся; включены secure headers на gateway. | Скан зависимостей (минимум), тесты на CORS/headers. | Документация hardening + конфиги proxy. |  | 1.1 Production Hardening | S6 | 40
F16.3 | EP16 | Security & Operations Hardening | Feature | Backup/Restore + DR baseline | DevOps+DB | P0 | Backlog |  | S6 | 5 | F9.1,F11.5 | Сделать резервное копирование и восстановление БД и S3 артефактов. | Скрипты backup Postgres + MinIO, расписание, проверка восстановления, RPO/RTO базово. | Полный DR (мультизона) — позже. | Есть пошаговый runbook backup/restore; тестовое восстановление успешно. | Тест: restore в чистую среду и smoke-run. | Runbook + scripts. |  | 1.1 Production Hardening | S6 | 41
F17.3 | EP17 | Extensibility & Model Library | Feature | Regression Suite + Golden Benchmarks | Backend+Core | P1 | Backlog |  | S6 | 5 | F5.1,F3.3 | Автоматические регрессионные тесты на эталонных схемах/материалах для контроля качества ядра. | Набор эталонных кейсов, допустимые отклонения, CI интеграция. | Полный performance benchmark — в F16.4. | CI падает при ухудшении метрик/расхождении KPI сверх допусков; отчёт по регрессии сохраняется. | Unit+integration tests; baseline snapshots. | Набор тест-кейсов + скрипт прогонов. |  | 1.1 Production Hardening | S6 | 42
F10.1 | EP10 | INKA/DataHub Integration | Feature | INKA Contract (Schemas + API) | Product+Engineering | P1 | Backlog |  | S7 | 5 | F0.2 | Определить интерфейс интеграции: схемы данных и API/обменные форматы между INKA и GrindLab. | Схемы событий/витрины, mapping Material/PSD/Quality, идентификаторы, версии. | Разработка конкретных коннекторов — отдельно. | Согласован документ контракта + примеры; покрыт валидатором; версия хранится в репозитории. | Schema validation tests. | Документ + json schemas. |  | 2.0 INKA Integration | S7 | 43
F10.2 | EP10 | INKA/DataHub Integration | Feature | Connector Framework + Initial Connectors | Backend+DevOps | P1 | Backlog |  | S7 | 8 | F10.1 | Реализовать каркас коннекторов для получения данных из INKA (REST/DB/files) с единым логированием и ретраями. | SDK/абстракции коннекторов, REST connector, DB connector (read-only), конфигурация подключений. | Подключение конкретных источников заказчика (проектно). | Коннекторы работают по единому интерфейсу; можно добавить новый тип коннектора без изменения ядра. | Интеграционные тесты на mock INKA. | Connector module + docs. |  | 2.0 INKA Integration | S7 | 44
F10.3 | EP10 | INKA/DataHub Integration | Feature | Data Passport & Data Quality Rules (INKA-aware) | Product+Engineering | P1 | Backlog |  | S7 | 5 | F10.1,F3.2 | Расширить паспорт данных под интеграционные источники: эталонность, частота обновления, правила качества. | Модель паспорта, UI для просмотра статуса качества, отчёты нарушений. | Авто-исправление данных (вне MVP). | Для каждого источника видны правила/статус; есть список нарушений и рекомендации; хранится история качества. | Unit tests на правила + UI smoke. | Data passport module + UI page. |  | 2.0 INKA Integration | S7 | 45
F10.4 | EP10 | INKA/DataHub Integration | Feature | INKA → GrindLab Sync Jobs (Materials/Plans) | Backend+DevOps | P1 | Backlog |  | S8 | 8 | F10.2,F11.1 | Синхронизация витрин INKA в GrindLab: регулярная загрузка материалов и (опц.) плановых параметров. | Планировщик sync, инкрементальные загрузки, версионирование входов, журнал синхронизаций. | Event-driven обновления (следующая фича). | Sync создаёт новые версии Material при изменениях; есть traceability на источник/витрину. | Integration tests with mock data. | Sync service + configs + docs. |  | 2.0 INKA Integration | S8 | 46
F10.5 | EP10 | INKA/DataHub Integration | Feature | Event-driven Subscriptions (Material Update Events) | Backend+DevOps | P2 | Backlog |  | S8 | 8 | F10.1,F10.2 | Подписка на события INKA: при обновлении материала/качества запуск пересчёта (для online контура). | Consumer сервиса (Kafka/HTTP webhook), обработка событий, дедупликация, постановка job на пересчёт. | Полный streaming/online KPI — EP12. | Событие приводит к созданию MaterialVersion и постановке job; есть аудит и обработка дублей. | Integration tests with event replay. | Event consumer + docs. |  | 2.1 Event-driven Updates | S8 | 47
F11.3 | EP11 | Compute Platform (Jobs/Queue/Scaling) | Feature | Kubernetes Jobs / Autoscaling (optional target) | DevOps | P2 | Backlog |  | S9 | 8 | F11.1,F11.2 | Горизонтальное масштабирование вычислений: запуск воркеров как k8s jobs/Deployments, автоскейлинг. | Helm charts, resource requests/limits, autoscaling policies, node isolation. | Не требуется для on-prem single-node. | Под нагрузкой система масштабируется, SLA по времени отклика очереди выдерживается на тесте. | Load test сценарий. | Helm/k8s manifests + runbook. |  | 2.2 Compute Scale | S9 | 48
F11.4 | EP11 | Compute Platform (Jobs/Queue/Scaling) | Feature | SLA/Priority Scheduling | Backend+DevOps | P2 | Backlog |  | S9 | 5 | F11.1 | Приоритизация задач и базовое SLA: интерактивные расчёты выше batch. | Очереди по приоритетам, лимиты параллельности, fair-share. | Сложные SLA контракты. | UI jobs показывает приоритет; interactive jobs выполняются быстрее batch на тесте. | Integration test with two queues. | Scheduler config + docs. |  | 2.2 Compute Scale | S9 | 49
F12.1 | EP12 | Online Twin (Streaming + Real-time) | Feature | Streaming Ingest Service (Kafka/Redpanda) | Backend+DevOps | P1 | Backlog |  | S10 | 8 | F10.5 | Сервис потокового приёма событий/данных для online контура. | Подключение Kafka/Redpanda, consumer groups, схемы сообщений, dead-letter queue. | Любые специфичные источники (проектно). | Сервис стабильно принимает события, хранит offset, обрабатывает повторную доставку. | Integration tests with replay. | Streaming ingest service + docker-compose option. |  | 3.0 Online Twin | S10 | 50
F12.2 | EP12 | Online Twin (Streaming + Real-time) | Feature | Real-time KPI Pipeline (micro-batch) | Backend+Core | P1 | Backlog |  | S10 | 8 | F12.1,F11.1 | Пайплайн пересчёта KPI при изменении входов (micro-batch): обновление KPI, тренды и отклонения. | Хранилище KPI (time-series optional), правила расчёта, окно агрегации. | Рекомендации (EP13). | При событии обновления материал/режимы → KPI обновлены, видны в UI; есть статус freshness. | Integration tests: event → KPI updated. | KPI pipeline + storage schema. |  | 3.0 Online Twin | S10 | 51
F12.4 | EP12 | Online Twin (Streaming + Real-time) | Feature | Live Dashboard + Alerts UI | Frontend+Backend | P2 | Backlog |  | S10 | 5 | F12.2 | UI для live KPI: тренды, отклонения и алерты. | Страница online dashboard, фильтры, пороги, push/poll обновления. | Настраиваемые алерты в мессенджеры (EP15.3). | UI обновляется без перезагрузки; алерты создаются и отображаются; есть журнал алертов. | UI smoke + API tests. | Dashboard page + API endpoints. |  | 3.0 Online Twin | S10 | 52
F12.3 | EP12 | Online Twin (Streaming + Real-time) | Feature | Model State & Drift Monitoring | Core+Backend | P2 | Backlog |  | S12 | 5 | F12.2,F17.3 | Мониторинг состояния модели и дрейфа (качество предсказания ухудшается). | Метрики качества online, окна сравнения, уведомления о drift. | Автоматическая автокалибровка (отдельно). | При ухудшении метрик создаётся событие/alert; отчёт доступен. | Unit tests for drift metrics. | Drift module + UI view. |  | 3.0 Online Twin | S12 | 53
F13.1 | EP13 | Recommendations & Feedback | Feature | Rules Engine: Safe Operating Window | Core+Backend | P1 | Backlog |  | S11 | 8 | F12.2 | Движок правил рекомендаций: ограничения и «допустимая область» режимов. | DSL/конфиг правил, проверка ограничений, генерация рекомендаций. | ML-рекомендации (если потребуется) — отдельно. | Рекомендации формируются при отклонении KPI; каждая имеет объяснение (почему) и риск-оценку. | Integration tests with synthetic cases. | Rules engine module. |  | 3.1 Recommendations | S11 | 54
F13.2 | EP13 | Recommendations & Feedback | Feature | Feedback Loop (accept/reject + outcome) | Frontend+Backend | P1 | Backlog |  | S11 | 5 | F13.1 | Сбор обратной связи: принято/отклонено, комментарий, результат через время. | UI actions, API feedback model, хранение и отчёты эффективности. | A/B тестирование — отдельно. | Для каждой рекомендации фиксируется решение пользователя; есть отчёт по принятым/эффективным. | API tests + UI smoke. | Feedback endpoints + UI controls. |  | 3.1 Recommendations | S11 | 55
F13.4 | EP13 | Recommendations & Feedback | Feature | Explainability + Audit for Recommendations | Product+Engineering | P2 | Backlog |  | S11 | 5 | F13.1 | Пояснения и аудит для промышленных решений: почему рекомендация дана, какие входы и правила сработали. | Модель explainability, хранение контекста, экспорт в отчёт. | Юридический комплаенс (проектно). | У рекомендации есть explain view: входы/правила/ограничения; доступно в отчёте. | Tests: ensure audit record created. | Explain view + audit schema. |  | 3.1 Recommendations | S11 | 56
F14.1 | EP14 | Economic Layer | Feature | Cost/Value Model (inputs + units + versioning) | Product+Engineering | P1 | Backlog |  | S12 | 8 | F2.2,F5.2 | Настройка экономической модели: стоимость энергии, реагентов, простои, цена продукта и т.д. | Справочники затрат, единицы, версии, UI ввода параметров. | Полная интеграция с ERP — EP15.4. | Экономические параметры версионируются; расчёт эконом KPI воспроизводим по версии. | Unit tests for units/conversions. | Cost model module + UI. |  | 3.2 Economics | S12 | 57
F14.2 | EP14 | Economic Layer | Feature | Economic KPIs (EBITDA proxy) + Reporting | Backend+Core | P1 | Backlog |  | S12 | 8 | F14.1 | Расчёт экономических KPI на базе технологических результатов (эффект в деньгах). | Формулы KPI, отчёт эффектов, сравнение сценариев в деньгах. | Финансовая модель уровня DCF — вне продукта. | Сценарии сравниваются по эконом KPI; отчёт выгружается. | Integration tests with baseline numbers. | Economic KPI service + report template. |  | 3.2 Economics | S12 | 58
F14.3 | EP14 | Economic Layer | Feature | Optimization with Economic Objective | Core+Backend | P2 | Backlog |  | S12 | 8 | F14.2,F7.2 | Оптимизация режимов/параметров по экономическому критерию (при ограничениях безопасности). | Objective functions, constraints, solver wrapper, результаты и Парето. | Глобальная оптимизация “всё сразу” — позже. | Запуск оптимизации создаёт job; возвращает топ-N решений и Парето; нарушения ограничений исключены. | Tests on synthetic objective. | Optimization module + UI output. |  | 3.2 Economics | S12 | 59
F15.1 | EP15 | Enterprise Outputs & Approvals | Feature | BI Export (views/CSV/API) | Backend+DB | P2 | Backlog |  | S12 | 5 | F8.4,F14.2 | Публикация результатов в BI: представления БД, выгрузки, REST API. | DB views, export endpoints, version metadata. | Конкретные BI инструменты (проектно). | BI получает стабильные таблицы/представления; документация полей есть. | API tests. | BI export module + docs. |  | 3.3 Enterprise BI/Approvals | S12 | 60
F15.3 | EP15 | Enterprise Outputs & Approvals | Feature | Notifications (email/telegram/webhook) | Backend | P3 | Backlog |  | S12 | 3 | F11.1,F12.4 | Уведомления о завершении прогонов/алертах: email/telegram/webhook. | Notification service, templates, настройки подписок. | Полный корпоративный мессенджер (проектно). | Пользователь получает уведомление по выбранному каналу; есть лог отправки. | Integration tests with mock SMTP/webhook. | Notification service. |  | 3.3 Enterprise BI/Approvals | S12 | 61
F15.4 | EP15 | Enterprise Outputs & Approvals | Feature | External API for ERP/Planning | Backend | P2 | Backlog |  | S12 | 5 | F10.2,F15.1 | Внешний API для интеграции с ERP/планированием: чтение KPI/результатов и запись плановых уставок (опц.). | REST API, auth scopes, rate limits, audit. | Проектные интеграции и трансформации данных. | API документирован; включает версионирование; проходит интеграционные тесты. | API integration tests. | OpenAPI spec + endpoints. |  | 3.3 Enterprise BI/Approvals | S12 | 62
F16.1 | EP16 | Security & Operations Hardening | Feature | Multi-tenancy (Organizations/Workspaces) | Backend+DB | P2 | Backlog |  | S12 | 8 | F2.1,F1.4 | Поддержка нескольких организаций/контуров в одном развёртывании: изоляция данных и администрирование. | Org/workspace model, tenant-aware ACL, admin UI basic. | Полная billing/licensing — отдельно. | Данные разных org изолированы; админ может управлять пользователями/проектами в рамках org. | Integration tests with 2 tenants. | Tenant schema + admin endpoints. |  | 1.1 Production Hardening | S12 | 63
F16.4 | EP16 | Security & Operations Hardening | Feature | Performance/Load Testing Suite | DevOps+Engineering | P2 | Backlog |  | S12 | 5 | F11.1,F17.3 | Нагрузочное тестирование типовых сценариев (batch runs, calibration, online updates) и профилирование. | Load сценарии, метрики (p95), отчёт, целевые пороги. | Оптимизация производительности конкретных моделей (проектно). | Есть отчёт load test; узкие места выявлены; базовые пороги зафиксированы. | Automated load scripts. | Load test suite + report. |  | 1.1 Production Hardening | S12 | 64
F17.1 | EP17 | Extensibility & Model Library | Feature | Model Registry Full (Plugin SDK + Compatibility) | Backend+Core | P1 | Backlog |  | S12 | 8 | F5.1 | Расширенный реестр моделей: плагины unit models, совместимость версий, публикация. | Plugin SDK, metadata, version constraints, загрузка/включение моделей. | Marketplace/внешний каталог — позже. | Можно подключить новый unit model как плагин; совместимость проверяется; есть документация SDK. | Unit tests for plugin loading. | Plugin SDK + registry service. |  | 1.1 Production Hardening | S12 | 65
F17.2 | EP17 | Extensibility & Model Library | Feature | Unit Model Library Expansion | Core | P2 | Backlog |  | S12 | 8 | F17.1 | Расширение библиотеки моделей оборудования (дополнительные crushers/mills/classifiers). | Добавление моделей, параметры, тест-кейсы и документация. | Высокоточные модели конкретных OEM (проектно). | Добавлены минимум 3 новых модели; проходят регрессионные тесты. | Regression tests pass. | Model implementations + docs. |  | 1.1 Production Hardening | S12 | 66
F17.4 | EP17 | Extensibility & Model Library | Feature | Model Governance Workflow (review/publish) | Product+Engineering | P2 | Backlog |  | S12 | 5 | F17.1 | Процесс управления моделями: draft → review → published, контроль версий и аудит изменений. | Статусы модели, review checklist, approvals в UI. | Электронная подпись (проектно). | Модель нельзя использовать в prod без статуса published; аудит действий сохраняется. | Integration tests for workflow. | Governance module + UI. |  | 1.1 Production Hardening | S12 | 67

## Lists
Status | Priority | Type | Component | Sprint | Release | Phase
Backlog | P0 | Epic | Product | S0 | 1.0 MVP Core | S0
Ready | P1 | Feature | Frontend | S1 | 1.1 Production Hardening | S1
In Progress | P2 | Story | Backend | S2 | 2.0 INKA Integration | S2
Blocked | P3 | Task | Core | S3 | 2.1 Event-driven Updates | S3
Review |  | Bug | DB | S4 | 2.2 Compute Scale | S4
Done |  | Spike | DevOps | S5 | 3.0 Online Twin | S5
Dropped |  |  | Backend+Frontend | S6 | 3.1 Recommendations | S6
|  |  | Backend+Core | S7 | 3.2 Economics | S7
|  |  | Frontend+Backend | S8 | 3.3 Enterprise BI/Approvals | S8
|  |  | DevOps+Backend | S9 |  | S9
|  |  | Engineering | S10 |  | S10
|  |  | Product+Engineering | S11 |  | S11
|  |  | Backend+DB+Frontend | S12 |  | S12
DB+Backend
Backend+DevOps

## Dashboard
GrindLab — Backlog Dashboard
Дата | 24.12.2025
Статус | Кол-во карточек
Backlog | 85
Ready | 0
In Progress | 0
Blocked | 0
Review | 0
Done | 0
Dropped | 0
Итого | 85
Процент выполнения (Done/Total) | 0%

## Roadmap
Sprint | Release | Focus / Outcome | Included Features (IDs) | Total SP (calc)
S0 | 1.0 MVP Core | Foundation: scope+contracts+DB+CI | F0.1, F0.2, F0.3, F9.1, F9.4 | 22
S1 | 1.0 MVP Core | Auth + Projects vertical slice (secure access) | F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, F2.1 | 23
S2 | 1.0 MVP Core | Versioning + Materials import + quality rules | F2.2, F2.3, F3.1, F3.2, F3.3, F9.2, F9.3 | 38
S3 | 1.0 MVP Core | Flowsheet editor + blending + blast import | F3.4, F3.5, F4.1, F4.2, F4.3, F4.4 | 39
S4 | 1.0 MVP Core | Solver + KPI + run versions + base PSD plots | F5.1, F5.2, F5.3, F8.1 | 28
S5 | 1.0 MVP Core | Calibration + what-if + compare + exports | F6.1, F6.2, F6.3, F7.1, F7.2, F7.3, F8.2, F8.3, F8.4 | 68
S6 | 1.1 Production Hardening | Background jobs + storage + security + DR + regression | F11.1, F11.2, F11.5, F16.2, F16.3, F17.3 | 31
S7 | 2.0 INKA Integration | INKA contract + connectors + data passport | F10.1, F10.2, F10.3 | 18
S8 | 2.0/2.1 INKA Integration | Sync + event subscriptions | F10.4, F10.5 | 16
S9 | 2.2 Compute Scale | Scaling + SLA scheduling | F11.3, F11.4 | 13
S10 | 3.0 Online Twin | Streaming ingest + real-time KPI + live UI | F12.1, F12.2, F12.4 | 21
S11 | 3.1 Recommendations | Rules engine + feedback + explainability | F13.1, F13.2, F13.4 | 18
S12 | 3.2/3.3 Economics & Enterprise | Economics + BI/notifications + governance/tenancy + perf | F12.3, F14.1, F14.2, F14.3, F15.1, F15.3, F15.4, F16.1, F16.4, F17.1, F17.2, F17.4 | 76